AMPUMAHARRASTUKSEN KEHITTÄMISHANKE

2008 - 2013

AMPU -HANKE

2008 - 2013

Vuosiraportti 2008 vers 1.0

# SISÄLLYS

1.	Tiivistelmä	3

2.	Johdanto	6

3.	Hankkeen käynnistäminen	7

4.	Vuoden 2008 tavoitteet ja tulokset	9

4.1.	Hankesuunnitelman 2008 - 2013 laatiminen	9

4.2.	RATA –hankkeen tavoitteet ja tulokset	11

4.2.1.   Ampumaratalain valmistelutyö	11

4.2.2. Ampumaratojen lupahakemusten yksinkertaistaminen	13

4.2.3.	Ampumaratojen kehittäminen	14

4.3.	Shooting Card –hankkeen tavoitteet ja tulokset	16

4.4.	Muut toimenpiteet	18

5.	Hankkeen ohjausryhmä ja alatyöryhmät	21

6.	Hankkeen resurssit ja niiden käyttö vuonna 2008	21

7.	Dokumentointi	22

8.	Hankkeen jatkaminen	22

LIITE 1	24

LIITE 2	29

LIITE 3	34

# Tiivistelmä

Hyvät lukijat. Kädessänne on ampumaratafoorumin huhtikuussa 2008 käynnistämän ampumaharrastuksen kehittämishankkeen (AMPU-hanke) ensimmäinen vuosiraportti. Hankkeen käynnistäminen oli vuoden 2008 tärkein saavutus. Raportti kertoo monin esimerkein siitä laajasta yhteistyötä ja tahtotilasta, joka on jäsenjärjestöjen keskuudessa vallinnut yhteisen harrastuksen olosuhteiden ja edellytysten parantamiseksi tulevaisuudessa.

AMPU-hankkeen ideointivaiheen voidaan katsoa alkaneen 1.11.2006 pidetyssä ampumaratafoorumin kokouksessa. Sen yhteydessä esiteltiin norjalaisen yhdistyksen toimintaa, jonka tarkoituksena on koko kansan ampumaurheilutoiminnan tukeminen. Toisena ajatuksena oli esillä mahdollisuus järjestää Suomessa ammuntaan liittyvä harrastustoiminta siten, että syntyisi eräänlainen palvelujen tuottaja – käyttäjä organisaatio.

Ideaa kehiteltiin edelleen talven aikana. Keväällä 2007 perustettiin valmisteluryhmä, joka esitti jo kesällä hankkeen käynnistämistä seuraavin tavoittein:

- Kehitetään koko maahan lukumääräisesti riittävät ampumaharrastukseen soveltuvat, turvalliset ja viranomaismääräysten mukaiset suorituspaikat (ampumaradat ja -keskukset)

- Selkiytetään ja yhtenäistetään olemassa olevia säännöstöjä sekä yhdenmukaistamaan koulutusjärjestelmä kaikille ammunnan harrastajille lajien erityispiirteet huomioiden

- Vahvistetaan ja laajennetaan yhteiskunnallista hyväksyntää koko ampumaharrastukselle edellä mainittujen tavoitteiden toteuttamisen myötä.

AMPU-hanke ei ollut vuoden valmistelutyöstä huolimatta vielä valmis käynnistettäväksi. Järjestöt edellyttivät ennen budjetointipäätösten tekemistä lisää tietoa erityisesti hankkeen tuomista hyödyistä. Huhtikuun alussa 2008 oli vihdoin kaikki ampumaratafoorumin jäsenjärjestöt tehneet päätöksensä osallistua hankkeeseen. Hanke käynnistettiin virallisesti Finlandia-talolla pidetyssä seminaarissa 25.4.2008.

Laaditussa hankesuunnitelmassa kuvattiin ”Harrastustoiminnan tavoitetila” seuraavasti:

- Maassamme on ampumaratojen rakentamista, käyttöä ja ylläpitoa säätelevä ampumaratalaki.

- Suorituspaikkojen kehittämisen tavoitteena on aikaansaada koko valtakunnan alueelle kattava ampumarataverkosto vuoteen 2020 mennessä.

- Ampumarataverkoston myötä

- 90 % harrastajista pääsee lähimmälle radalle kotoaan noin puolessa tunnissa

- maakunnalliset ampumakeskukset mahdollistavat sekä kapasiteettinsa että ratalaitteidensa osalta eri jäsenjärjestöjen kilpailulajeissa sekä alueellisten että valtakunnallisten mestaruuskilpailujen järjestämisen sekä

- maassamme on 1-2 elektronisin taululaittein varustettua kansainvälistä ampumakeskusta

- Käyttöasteeltaan suurimpien ampumakeskusten toiminnasta vastaa kiinteästi palkattu ratamestari.

- Toiminta radoilla olisi organisoitu siten, että maakunnittain eri järjestöjen yhteistyönä järjestetään ammunnanharrastajille koulutusta, kilpailutapahtumia sekä ylläpidetään ja kehitetään ampumakeskuksia ja -ratoja. Oheispalveluja tarjoavat paikalliset yrittäjät.

- Toiminnallisesti ammunnanharrastajille on vakiintunut käyttöön järjestelmä, joka muodostuu yhteisin perustein myönnettävästä ampujan perustutkinnosta eli Shooting Cardista (Ampumakortista).

AMPU -hanke päätettiin jakaa suorituspaikkojen rakentamista ja ylläpitämistä edesauttavaan RATA -hankkeeseen sekä toiminnallisuutta kehittävään Shooting Card -hankkeeseen. Rata –hanke jakautui edelleen kolmeksi eri alatehtäväksi, joita olivat ampumaratalain valmistelutyö, ampumaratojen lupahakemusten yksinkertaistaminen sekä ampumaratojen kehittäminen.

Hankesuunnitelman valmisteluvaiheessa asetettiin kunnianhimoiseksi tavoitteeksi, että ampumaratalaki hyväksyttäisiin eduskunnassa vuoden 2010 loppuun mennessä. Vuoden 2008 aikana oli tarkoitus tehdä perusteltuja esityksiä siten, että jokin ministeriö ottaisi lain laatimisvastuun.

Valitettavien Kauhajoen tapahtumien seurauksena käynnisti sisäasiainministeriö 29.9.2008 päivätyllä asiakirjalla hankkeen ampuma-aselainsäädännön, ampumaratojen laittamista ja kunnossapitoa koskevan lainsäädännön sekä ilma- ja jousiaseita koskevan lainsäädännön uudistamiseksi. Näin vuodelle 2008 suunniteltu tavoite saavutettiin täysimääräisenä.

Syksyllä perustettiin ampumaratalakityöryhmä foorumin jäsenjärjestöjen edustajista. Sen ensimmäinen kokous pidettiin marraskuussa. Kokouksen avauksen yhteydessä todettiin, että työryhmän keskeinen tavoite on olla tukemassa Sisäasiainminiteriön johtamaa ampumaratalain valmistelua ja olla harmonisoimassa harrastajatahojen näkemykset.

Tavoitteiden saavuttamiseksi päätettiin laatia harrastajakunnan tavoitteet ampumaratalain sekä sen perusteella annettavan asetuksen sisällöiksi, valmistellaan yhteinen näkemys lupakäytännöistä sekä valmistellaan lain ja asetuksen niitä osakokonaisuuksia, joissa ampumaratafoorumin jäsenjärjestöillä on paras tietämys.

Ampumaratojen kehittämisen osalta pilottikohteeksi valittiin pääkaupunkiseutu sen akuutin ampumarataongelman vuoksi. Vuoden 2008 aikana perehdyttiin pääkaupunkiseudun ampumaratahankkeisiin sekä käynnistettiin valmistelut ampumaratafoorumin kaltaisen alueen harrastajatahojen yhteistyöelimen perustamiseksi.

Syksyllä käynnistyneeseen aselain uudistamiseen liittyen päätti ampumaratafoorumi marraskuussa välittömästi käynnistää Shooting Card –hanke. Ensimmäiseksi tavoitteeksi asetettiin, että peruskoulutuksen sisällön tulisi olla valmiina alkuvuodesta 2009. Ensimmäinen seminaari järjestettiin jo joulukuussa, jolloin paikalla oli 10 henkilöä eri järjestöistä.

Hankkeelle kyettiin varmistamaan lisäksi pääosa vuodelle 2009 suunnitellusta määrärahatarpeesta, jonka myötä on ollut mahdollista käynnistää mittavien tavoitteiden saavuttamisen edellyttämät toimenpiteet heti vuoden alusta alkaen.

# Johdanto

Suomessa on erittäin pitkä ja laajalti levinnyt metsästyskulttuuri. Toisaalta sotavuosien seurauksena on korostettu henkilökohtaisen ampumataidon merkitystä valtiovallankin taholta. Näiden seikkojen johdosta on Suomessa nykyisin ammunnan ja metsästyksen harrastajia noin 500 000. Kaikkiaan ampumaratoja on noin 1000, joista toimivia 650 kpl (ml. puolustusvoimien noin 50 kpl). Ampumaseuroja, metsästysseuroja ja reserviläisyhdistyksiä on yli 3000.

Ampumaharrastus jakaantuu Suomessa eri aseilla suoritettavasta urheiluammunnasta, ampumahiihtoon, metsästykseen ja reserviläiskilpailuihin. Suurimmat suoja-alueet tarvitaan korkeapaineaseilla (kivääri vast) suoritettavissa ammunnoissa.

Ampumaharrastuksen haasteina nykypäivänä ovat lukuisat erilaiset lupakäytännöt ja niiden sirpaleisuus. Lisäksi turvallisuuden nimissä tehtävät esitykset lupakäytäntöjen kiristämiseksi ovat arkipäivää erityisesti EU:n puitteissa.

Ampumaratojen kehittämisen tulevaisuuden haasteina ovat muun muassa asutuksen läheisyys, kiristyneet ympäristönormit (melu, raskasmetallit jne.) sekä pienten ratojen ylläpito talkooväen vähetessä. Lisäksi ampumaratojen puute erityisesti suurten kaupunkien läheisyydessä on merkittävä este ampumaharrastuksen kehittämisessä.

Ampumaratafoorumin syntysanat lausuttiin 29.3.2005 Maanpuolustuskoulutuksen koulutuspäällikön Antti Niemisen kokoon kutsumassa yhteistoimintakokouksessa. Tällöin todettiin yksimielisesti, että ampumaharrastuksen mahdollisuudet ovat heikentymässä ja että järjestöjen on yhdistettävä voimansa ja tehtävä nopeasti jotakin asiantilan parantamiseksi.

Ampumaratafoorumin toiminta on sittemmin vakiintunut ja siinä ovat edustettuina seuraavat järjestöt:

- Suomen Ampumaurheiluliitto

- Suomen Ampumahiihtoliitto

- Metsästäjäin Keskusjärjestö

- Suomen Metsästäjäliitto

- Reserviläisurheiluliitto

- Suomen Reserviupseeriliitto

- Reserviläisliitto

- Maanpuolustuskoulutusyhdistys sekä

- Asealan Elinkeinonharjoittajat.

# Hankkeen käynnistäminen

AMPU-hankkeen ideointivaiheen voidaan katsoa alkaneen 1.11.2006 pidetyssä ampumaratafoorumin kokouksessa. Sen yhteydessä Esko Hasila (Nammo Lapuan edustajana) esitteli Norjan DFS (Det Frivillige Skyttevesen) yhdistystä ja sen toimintaa. Yhdistys on vanha (perustettu 1893) ja sen tarkoitus on koko kansan ampumaurheilutoiminnan tukeminen.

Hasilan esityksen toinen asia käsitteli mahdollisuutta järjestää Suomessa urheiluammunta siten, että syntyisi eräänlainen palvelujen tuottaja – käyttäjä organisaatio. Nammo Lapua on kiinnostunut kokoamaan organisaation, joka voisi ottaa huolekseen ampumarataverkostosta (ainakin tietyiltä osin), ampumaradoilla järjestettävistä palveluista ja patruunahuollosta sekä jopa asehuoltopalvelujen tarjonnasta ampumaradoilla.

Vilkkaan keskustelun jälkeen todettiin, että asia on tutkimisen arvoinen. Kokous päätti, että kukin forumin osapuoli listaa oman organisaation kannalta ajatuksen todennäköiset positiiviset ja negatiiviset puolet sekä toimittaa ne forumin puheenjohtajalle ennen seuraavaa kokousta, jossa asiasta voidaan keskustella.

Ideaa kehiteltiin edelleen talven aikana. Keväällä 2007 päätettiin perustaa valmisteluryhmä hankekuvauksen laatimista varten. Siihen kuuluivat

- toiminnanjohtaja Risto Tarkiainen ResUL

- toimitusjohtaja Esko Hakulinen Elinkeinonharjoittajat sekä

- eversti Esko Hasila.

Työryhmän asiantuntijana oli Timo Hämäläinen EU-avustushakemusten osalta.

Valmisteluryhmä esitti käynnistettäväksi Ampumaharrastuksen kehittämishankkeen (AMPU-hanke). Hankkeella pyrittäisiin

- kehittämään koko maahan lukumääräisesti riittävät ampumaharrastukseen soveltuvat, turvalliset ja viranomaismääräysten mukaiset suorituspaikat (ampumaradat ja -keskukset)

- selkiyttämään ja yhtenäistämään olemassa olevia säännöstöjä sekä yhdenmukaistamaan koulutusjärjestelmä kaikille ammunnan harrastajille lajien erityispiirteet huomioiden sekä

- vahvistamaan ja laajentamaan yhteiskunnallista hyväksyntää koko ampumaharrastukselle edellä mainittujen tavoitteiden toteuttamisen myötä.

Hankekuvaus on esitetty alla olevassa kuvassa.

Hankkeella arvioitiin saavutettavan seuraavia hyötyjä:

- katsottava riittävän pitkälle eteenpäin eli selkeä visio toiminnan kehittämisestä

- vastataan viranomaismääräysten kiristymiseen (ympäristö, turvallisuus, jne), tarjotaan määräysten mukaiset, toimivat, harrastusten edellyttämät suorituspaikat

- ratojen määrän vähentyminen em. syistä, jolloin jäljellejäävät ovat alueellisesti kattavat ampumaharrastuksen ylläpitämiseksi maanlaajuisesti

- SAL:n osalla tarvitaan huippuampumaratoja, jotka voisivat olla osa vapaa-ajan keskusta mutta myös paikallisia ampumakeskuksia

- resurssien yhteiskäyttöisyys

- yhteiskunnallinen merkittävyys, systemaattisuus, toiminnan taso ammattimaista yhteiskunnallisten standardien mukaisesti

- tarjotaan yhteiskunnallisesti hyväksyttävä vapaa-ajan harrastus vrt tennis, golf jne.

- MPK, RESUL ja SML tarvitsevat kivääriratoja ja paikallisuutta

- ampumaradat tulee luokitella palveluvaatimusten mukaisesti, osin jo tehty.

Ensimmäiset konkreettiset toimenpiteet hankkeen käynnistämiseksi päätettiin foorumin kokouksessa 28.8.2007. Tällöin päätettiin, että

- valmistellaan Esko Hasilan johdolla avustushakemukset sekä EU:lle että OPM:ään syyskuun 2007 loppuun mennessä

- forumin osanottajat ehdottavat järjestöjensä vuoden 2008 tulo- ja menoarvioehdotuksiin merkittävän summan AMPU-hankkeen aloittamista varten ja että

- projektipäälliköksi nimettäisiin Markku Lainevirta.

AMPU-hanke ei ollut vuoden valmistelutyöstä huolimatta vielä valmis käynnistettäväksi. Järjestöt edellyttivät ennen budjetointipäätösten tekemistä lisää tietoa erityisesti hankkeen tuomista hyödyistä. Epätietoisuuden poistamiseksi käytiin hanketta esittelemässä useissa järjestöjen tilaisuuksissa talven aikana.

Huhtikuun alussa 2008 oli vihdoin kaikki ampumaratafoorumin jäsenjärjestöt tehneet päätöksensä osallistua hankkeeseen. Hanke käynnistettiin virallisesti Finlandia-talolla pidetyssä seminaarissa 25.4.2008.

# Vuoden 2008 tavoitteet ja tulokset

## Hankesuunnitelman 2008 - 2013 laatiminen

Finlandia-talolla pidetyn seminaarin yhteydessä nousi useassa puheenvuorossa esille keskeisinä ongelmina

- ympäristölupa-asioiden epäselvyys ja jopa ristiriitaisuus ja

- ampumaratoja säätelevän lainsäädännön jälkeenjääneisyys sekä sirpaloituneisuus.

Ongelmien poistaminen otettiin hankesuunnitelmassa painopistealueiksi hankevalmistelun aikana syntyneiden tavoitteiden rinnalle.

Foorumin kokouksessa 28.5.2008 käsiteltiin hankesuunnitelman rakentamisen lähtötietoja. Tällöin päätettiin muun muassa että

- hanke kestäisi 3 vuotta (2011 loppuun) suunnittelu- ja kokeiluprojektina, mutta jatkuu toteutuksena ja toteutuksen ohjauksena 2 sitä seuraavaa vuotta

- ampumaratalain valmistelu pyritään saamaan pikaisesti liikkeelle

- pilottiampumaradat muodostavat keskeisen osan hanketta ja muodostavat hankkeen painopisteen sekä

- hankkeen rajauksista ja

- käytettävästä terminologiasta.

Ensimmäinen kattava hankesuunnitelman luonnosversio esiteltiin foorumin kokouksessa 10.6.2008. Tällöin päätettiin, että suunnitelmaluonnosta päivitetään kokouskohtaisesti kunnes se on valmis hyväksyttäväksi sekä muodollisesti että sisällöllisesti. Luonnoksen perusteella tuli käynnistää välittömästi hankkeen edellyttämät toimenpiteet vuoden 2008 tavoitteiden saavuttamiseksi. Hankesuunnitelma hyväksyttiin tietyin tarkennuksin 20.11.2008 pidetyssä kokouksessa ja lopullinen versio (vers1.0) allekirjoitettiin 5.12.2008.

Hankkeen visio kuvattiin ”Harrastustoiminnan tavoitetilassa 2020” seuraavasti:

- Maassamme on ampumaratojen rakentamista, käyttöä ja ylläpitoa säätelevä ampumaratalaki. Sen myötä ampumaratoja koskevien lupien käsittely on yhtenäinen ja mahdollisimman yksinkertainen.

- Suorituspaikkojen kehittämisen tavoitteena on aikaansaada koko valtakunnan alueelle kattava ampumarataverkosto vuoteen 2020 mennessä. Se muodostuisi maakunnallisista ampumakeskuksista ja niihin verkostoituneista paikallisista ampumaradoista. Ne olisivat kiinteä osa muuta vapaa-ajantoimintaa ja pääosin kunnallisia liikuntapaikkoja.

- Ampumarataverkoston myötä

- 90 % harrastajista pääsee lähimmälle radalle kotoaan noin puolessa tunnissa, joka mielellään tulisi olla saavutettavissa myös julkista liikennettä käyttäen

- maakunnalliset ampumakeskukset mahdollistavat sekä kapasiteettinsa että ratalaitteidensa osalta eri jäsenjärjestöjen kilpailulajeissa sekä alueellisten että valtakunnallisten mestaruuskilpailujen järjestämisen sekä

- maassamme on 1-2 elektronisin taululaittein varustettua kansainvälistä ampumakeskusta, joissa voidaan järjestää useamman ISSF:n ampumalajin maailmanmestaruuskilpailut ilman kisakohtaista lisärakentamista.

- Käyttöasteeltaan suurimpien ampumakeskusten toiminnasta vastaa kiinteästi palkattu ratamestari, joka huolehtii ammunnan harrastajien palvelutarpeista ja toisaalta radoilla tapahtuvan toiminnan turvallisuudesta ja ratojen määräysten mukaisuudesta.

- Toiminta radoilla olisi organisoitu seuraavien periaatteiden mukaisesti: Maakunnittain eri järjestöjen yhteistyönä

- tarjotaan ammunnanharrastajille koulutusta,

- organisoidaan kilpailu- ja muita tapahtumia,

- ylläpidetään ja kehitetään ampumakeskuksia ja -ratoja yhteistyössä kuntien kanssa (mm isännöinti- ja huoltopalvelut) sekä

- järjestetään ja kilpailutetaan ampumaharrastuksen oheispalveluita.

Oheispalveluja tarjoavat paikalliset yrittäjät, jollaisia voisivat olla muun muassa

- aseiden huolto- ja vuokrauspalvelut,

- ampumatarvikkeiden välityspalvelut sekä

- catering ja majoituspalvelut.

- Toiminnallisesti ammunnanharrastajille on vakiintunut käyttöön järjestelmä, joka muodostuu yhteisin perustein myönnettävästä ampujan perustutkinnosta eli Shooting Cardista (Ampumakortista).

AMPU -hanke päätettiin jakaa suorituspaikkojen rakentamista ja ylläpitämistä edesauttavaan RATA -hankkeeseen sekä toiminnallisuutta kehittävään Shooting Card -hankkeeseen. Suunnitteluvaiheessa oltiin vuoden 2008 työmäärää jakamassa tasan näiden kahden alahankkeen kesken. Metsästäjien Keskusjärjestön jättäytyminen pois Shooting Card -hankkeesta aiheutti sen, ettei alahanketta päätetty alkuvaiheessa käynnistää ollenkaan. Sen osalta päätettiin tehdä vain sisältömatriisi eri järjestöjen koulutusmateriaaleista.

Päätös oli tällöin välttämätön, sillä Ampumaurheiluliitto oli edellyttänyt, että heidän varaamansa rahoitusosuus on käytettävissä AMPU -hankkeeseen vain, jos kaikki eri tahot ovat yhdessä rahoittamassa hanketta suunnitellulla tavalla.

Hankkeen alkuvaiheessa päätettiin rajata käsittelyn ulkopuolelle

- ilma-aseradat

- pienet sisäampumaradat sekä

- kaupalliset ampumaradat.

## RATA –hankkeen tavoitteet ja tulokset

### 4.2.1.   Ampumaratalain valmistelutyö

Tällä hetkellä ampumaratatoiminta säätelee lähes 20 eri lakia, jotka ovat keskenään osittain jopa ristiriitaisia. Vanhin niistä on keisarillisen senaatin asetus.

Asiantilan parantamistarve on tiedostettu ja uutta ampumaratalakia on yritetty valmistella jo 90-luvulta lähtien. Hallitusneuvos Jouni Laihon mukaan hajanaisia neuvottelukosketuksia on ollut aika ajoin mutta yhtään päätöstä jatkotyöstä ei ole saatu aikaan.  Työ on ollut keskeytyksissä jo useamman vuoden.

Hankesuunnitelman valmisteluvaiheessa asetettiin kunnianhimoiseksi tavoitteeksi, että ampumaratalaki hyväksyttäisiin eduskunnassa vuoden 2010 loppuun mennessä. Vuoden 2008 aikana oli tarkoitus tehdä perusteltuja esityksiä siten, että jokin ministeriö ottaisi lain laatimisvastuun.

Valitettavien Kauhajoen tapahtumien seurauksena käynnisti sisäasiainministeriö 29.9.2008 päivätyllä asiakirjalla hankkeen ampuma-aselainsäädännön, ampumaratojen laittamista ja kunnossapitoa koskevan lainsäädännön sekä ilma- ja jousiaseita koskevan lainsäädännön uudistamiseksi. Näin vuodelle 2008 suunniteltu tavoite saavutettiin täysimääräisenä.

Ampumaratafoorumin kolmea jäsenjärjestöä pyydettiin nimeämään ampumaratalakia valmistelevaan työryhmään (TR2) jäsenensä, joiksi esitettiin seuraavat henkilöt:

- Jorma Riissanen SAL

- Sauli Härkönen MKJ ja

- Arto Pulkki ResUL.

Työryhmätyö käynnistyi 5.11.2008 pidetyllä kolmen alatyöryhmän yhteiskokouksella. TR2 aloittanee oman työnsä helmikuussa 2009. Lain on tarkoitus olla valmis siten, että hallitus voi antaa sen eduskunnalle käsiteltäväksi viimeistään syysistuntokaudella 2010.

Ampumaratafoorumissa nähtiin, että edellä mainittujen henkilöiden olisi hyvä olla joko foorumin jäseniä tai osallistua ylimääräisinä jäseninä ampumaratalain käsittelyn aikana. Tämä toteutui siten, että Sauli Härkönen nimettiin Jari Piggin tilalle foorumin jäseneksi ja Arto Pulkki osallistuu tarvittaessa kokouksiin. Näin varmistetaan saumaton tiedonkulku lain valmistelun ja foorumin välillä sekä mahdollisuudet eri tahojen näkemysten yhtenäistämiseksi.

Lisäksi perustettiin foorumin sisäinen ampumaratalakityöryhmä, jonka jäseniä ovat edellä mainittujen kolmen TR2:n jäsenten lisäksi Pekka Tuunanen ja Tapio Hänninen SAL:sta. Panu Hiidenmies SML:stä osallistuu erikseen sovittavalla tavalla lakiasiantuntijana työryhmän valmistelutöihin. Hankepäällikkö koordinoi työryhmän työskentelyä.

Työryhmän ensimmäinen kokous pidettiin 26.11.2008. Kokouksen avauksen yhteydessä todettiin, että työryhmän keskeinen tavoite on olla tukemassa kaikin keinoin TR2:n ampumaratalain valmistelua ja olla harmonisoimassa harrastajatahojen näkemykset (ennakoiden aina ennen niiden käsittelyä TR2:ssa). Valmistelun pääpaino tulee olla laissa ja sen perusteella laadittavassa asetuksessa.

Ensimmäisen kokouksen yhteydessä listattiin seuraavia jatkoselvitystarpeita sekä alustavia näkemyksiä ampumaratalain valmistelun reunaehdoiksi:

- Millä aseella ampuminen on ampumaratalain alaista toimintaa (jouset, ilma-aseet..)?

- Millainen ampumatoiminta on ampumaratatoiminnan alaista (maan omistajan omalla maalla harjoittama ampumatoiminta tai vaikka elämysmatkailuun liittyvä ampumatoiminta)?

- Millaisia määritelmiä tarvitaan lain valmistelussa?

- Ampumaratojen perustamisluvat tulisi myöntää laillisuusharkinnan perusteella

- Seuroille tulisi antaa oikeudet pitää ratoja esim käyttötarkoitus huomioon ottaen, joka toimisi lain antamana perusteena rajoittaa käyttöä tarvittaessa vain seuran jäsenille

- Syntyvä uusi aluehallinto-organisaatio nähtiin alustavasti sopivimmaksi lupaviranomaiseksi. Kyseisiin organisaatioihin olisi koulutettavissa tarvittava erikoistietotaito ja siten parhaiten taattavissa yhtenäinen käytäntö koko valtakunnassa.

- Tarvitaanko ja millaista turvallisuuslupaa vai olisiko se osa perustamislupaa (turvallisuusselvitys tms)?

- Pienten ja tilapäisten ratojen osalta paras ratkaisu olisi, etteivät ne tarvitsisi ympäristölupaa (onko pienet ja tilapäiset radat määriteltävissä vaikkapa laukausmäärän tai ajallisen käytön kautta?)

- Lisäksi todettiin, että olemme hakemassa uuden lain myötä käytäntöä, jolla turvataan ampumaratojen pitäminen, lisätään niiden turvallisuutta sekä varmistetaan lupamenettelyjen luotettavuus virkamiesten osaamista kehittämällä.

Lisäksi valmisteltiin jatkosuunnitelmat vuodelle 2009. Niiden mukaan aiemmin mainitut tavoitteet saavutetaan siten, että kesään mennessä haetaan vastaukset edellä esitettyihin kysymyksiin, sekä niiden perusteella

- laaditaan harrastajakunnan tavoitteet ampumaratalain sekä sen perusteella annettavan asetuksen sisällöiksi

- valmistellaan yhteinen näkemys siitä, millainen lupakäytäntö ampumaratoihin liittyen tulisi perustaa ja ketkä olisi lupaviranomaisia

- valmistellaan lain ja asetuksen niitä osakokonaisuuksia, joissa ampumaratafoorumin jäsenjärjestöillä on paras tietämys (a-ratoihin ja niiden hallinnointiin liittyvät määrittelyt, rakenteelliset määräykset jne...) sekä

- päätetään muista syksyllä käynnistettävistä selvitystöistä (mm mahdollinen tarve ampumarataoppaan uudistamisesta uuden lain mukaiseksi sekä sen täydentämisestä tasolle, jonka jälkeen se olisi hyväksyttävissä ampumaratojen rakentamis- ja perusparannustöiden ”rakennuspiirustuksiksi”).

### 4.2.2. Ampumaratojen lupahakemusten yksinkertaistaminen

Ampumaratojen lupahakemusten ohjeiden on koettu olevan puutteellisia, ristiriitaisia ja osin jopa ylimitoitettuja. Saatujen tutkimustulosten hyödyntämistä ei voida tehdä vastaavien lupakohteiden hakemusten yhteydessä. Kalliit tutkimukset joudutaan uusimaan jokaisen radan osalta vaikka tutkimustulokset olisivatkin jo aiempien tulosten perusteella riittävän hyvin arvioitavissa lupaprosessin vaatimalla tarkkuudella.

Hankepäällikkö kartoitti aluksi eri järjestöjen olosuhdetyötä tekevät työryhmät. Tavoitteena oli, että hankkeelle olisi perustettu oma olosuhdetyöryhmä eri järjestöjen edustajista. Kartoituksen yhteydessä ilmeni, että vain SAL:lla on oma säännöllisesti kokoontuva toimielin, ympäristövaliokunta. Lisäksi SAHL:ssa on yksi henkilö, joka on opintoihinsa liittyen perehtynyt aihealueeseen. Tämän seurauksena hankepäällikkö osallistui SAL:n ympäristövaliokunnan toimintaan tavoitteena löytää mahdollisuuksia yhteistyöhön päämäärän saavuttamiseksi.

Sekä tämän että seuraavan alaluvun tavoitteiden osalta teki ampumaratafoorumi päätöksen, että ensimmäisiin hankesuunnitelmaluonnoksiin kirjatut tavoitteet myöhennetään vuodella. Tämä johtui syksyisestä Kauhajoen tapahtumasta ja sen seurauksena käynnistetystä edunvalvontatyöstä aselain uudistamiseen liittyen sekä Shooting Card -hankkeen pikaisesta käynnistyspäätöksestä.

Ainoa selkeä edistyminen tapahtuikin ampumaratojen lupaprosessin ja niiden ristiriitaisuuksien selvittämisen osalta. Ampumaratalakityöryhmän jäsen Tapio Hänninen on viimeistelemässä Tampereen Yliopistossa Pro Gradu – työtään, joka käsittelee hallintomenettelyä lupa-asioissa. Hänen tietotaitonsa ja valmiit tutkimustulokset ovat jatkossa hankkeen käytössä.

Vuodelle 2009 aikana tavoitteena on

- selvittää käytössä oleva ohjeistus ampumaratalupien hakemiseksi

- kartoittaa myönnettyjen ympäristölupien sisällöt (lupaehdot, kustannukset yms…)

- perustaa tietopankki onnistuneista ampumaratojen ympäristö- ja turvallisuushaasteiden ratkaisuvaihtoehdoista

- koota kentältä yksityiskohtaiset tiedot lupahakemusohjeiden ristiriitaisuuksista ja epätäsmällisyyksistä

- kerätä tilastollisesti riittävä määrä tehtyjen tutkimusten tuloksia, jotta voidaan käynnistää niiden analysointityö

- mikäli yksittäisiäkin merkittäviä ristiriitaisuuksia/tutkimustuloksia saadaan selville, pyritään vaikuttamaan ohjeistuksen muuttamiseen välittömästi YM avustuksella.

Vuosien 2010 - 2011 aikana tavoitteena on

- tarvittaessa käynnistetään tutkimuksia/opinnäytetöitä ympäristövaikutusten selvittämiseksi (lähtökohtana selvittää jo valmiiden tutkimustulosten olemassaolo)

- valmistella YM:n kanssa täsmennetyt/uusitut ohjeet viranomaisten käyttöön, joilla poistetaan edellä esitetyt ongelmat

- ampumaratojen tietokannan päivitystarpeen selvittäminen, jonka perusteella työn mahdollisen jatkaminen yhteistyössä SYKE:n kanssa

- ampumaratojen luokittelun jatkaminen (tarvepäätös, toteuttavan tahon valinta, liittämismahdollisuuksien selvitys lupahakuprosessin yhteyteen…).

### Ampumaratojen kehittäminen

Suomessa ampumaratoja on tällä hetkellä lukumääräisesti tarkasteltuna riittävästi. Alueellisia puutteita esiintyy, joista pahin tilanne on pääkaupunkiseudulla. Toisaalta ampumaratojen yleinen kunto on varsin heikko.

Suurimpana uhkana tulevaisuudessa voidaan pitää kiristyvien ympäristö- ja turvallisuusvaatimusten aiheuttamia lisäkustannuksia. Niiden kattaminen seurojen toimesta tai talkootyöllä ei liene tulevaisuudessa mahdollista. Siten ampumaratojen saaminen tasavertaiseen asemaan muiden liikuntapaikkojen rinnalle on tärkein päämäärä. Se edellyttää monin paikoin seurakohtaisista radoista luopumista ja kaikkien harrastajatahojen yhteiskäyttöisten kunnallisten ampumakeskusten ja -ratojen perustamista.

Alueellisia ja paikallisia toimijoita on runsaasti ja yhteistyö heidän välillään on valitettavan vähäistä tai sitä ei ole joillakin paikkakunnilla ollenkaan. Ampumaratafoorumin kaltaisen yhteistyöverkoston käynnistäminen niin maakunnittain kuin paikkakunnittainkin on erittäin tärkeää.

Vuoden 2008 aikana perehdyttiin pääkaupunkiseudun ampumaratahankkeisiin sekä käynnistettiin valmistelut ampumaratafoorumin kaltaisen alueen harrastajatahojen yhteistyöelimen perustamiseksi.

Pääkaupunkiseudulla on aktiivisena kaksi erillistä hanketta. Vantaan reserviläiset ovat vauhdittamassa Petikkoon suunnittelemaansa ampumaurheilukeskushanketta. Sitä voidaan pitää perinteisen mallin mukaisena hankkeena, jossa käyttäjät voisivat toimia radan ”pitäjinä” ja alueen kaupungit sen rahoittajina ja ylläpitäjinä. Toinen hanke on rakennettu kaupalliselta pohjalta. Sen tavoitteena on rakentaa monipuolinen sisätilaratkaisuihin perustuva ampumaurheilukeskus. Hankkeen suunnittelijat ovat Juha-Pekka Ripatti ja Jukka Asikainen.

AMPU-hanke ei ole ottanut toistaiseksi kantaa kummankaan hankkeen puolesta vaan yrittää edistää niitä molempia tarpeiden ja mahdollisuuksiensa mukaan. Petikon hankkeen osalta annettiin lausunnot Vantaan kaupungin liikuntapaikkasuunnitelmaan marraskuussa 2008. Vaatimukset Petikon kaavoittamisesta ampumaratakäyttöön esitettiin sekä SLU:n lausunnossa (SAL:n ja SAHL:n esitys) että omassa Helsingin Reserviupseeripiirin ja Helsingin Seudun Reserviläispiirin yhteisessä lausunnossa.

Edellä olevista varsin erilaisista hankkeista johtuen on välttämätöntä, että ammunnan harrastajakunta pääkaupunkiseudulla yhdessä pohtisi radoille asetettuja vaatimuksia ja harrastusmahdollisuuksiin liittyviä toiveita. Tavoiteasetannan mukaiselle yhteistyöelimelle on olemassa konkreettinen tilaus.

Pääkaupunkiseudulla eri järjestöjen organisoituminen on pääpiirtein tapahtunut seuraavasti:

- Yksinkertaisin tilanne on MPK:n ja reserviläisjärjestöjen osalla. Heillä kaikilla (pl ResUL, jolla ei ole alueorganisaatiota) on paikallisena toimijana Helsingin piiri.

- SAL:lla, SAHL:lla ja SML:llä paikallisuutta edustavat useat eri seurat ja alueellinen organisaatio on Etelä-Suomen alue tai Uudenmaan piiri.

- MKJ:llä alueellisuutta edustaa Uudenmaan riistanhoitopiiri, jonka alueella pääkaupunkiseudulla toimivat Helsingin, Vantaan ja Espoon-Kauniaisen riistanhoitoyhdistykset.

Eräs ratkaisumalli edustajan nimeämiseksi yhteistyöelimeen olisi, että kohdan 1 mukaiset piirijärjestöt nimeävät jäsenen varajäsenineen keskuudestaan ja että muiden osalta nimeämisen tekevät kyseisten järjestöjen alueorganisaatiot.

SML:n osalta ajatus on jo toteutettu. Uudenmaan piiri on nimennyt joulukuussa varsinaiseksi jäseneksi Keijo Aallon ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Timo Ristimäen.

Vuosien 2009–2011 aikana tavoitteena on

- maakuntakaavatilanteeseen perehtyminen ja yhteenvedon tekeminen (lähinnä ongelmakohtien esille saaminen, jotta osataan jatkovuosien työsuunnittelussa ottaa huomioon, pääkaupunkiseutu erityskohteena)

- käynnistetään kampanja "ampumaradat osaksi kunnallista palveluverkkoa" (Case Kuopio!!!)

- organisoidaan järjestöjen yhteisiä asiantuntijatyöryhmiä esimerkiksi turvallisuus- ja ympäristöasioiden tietotaidon kokoamiseksi

- alkuvaiheessa valitaan tehtyjen selvitysten perusteella pilottikohteet, joiden rakentamista/perusparannusta ryhdytään tukemaan (erilaisia ratoja, valtakunnallinen kattavuus, resurssit eivät mahdollista kuin muutamia)

- valmistellaan ”ratapoolimalli”, jonka mukaisesti on mahdollista kehittää eri seurojen ja kuntien yhteistoimintaa tavoitteena ampumaratojen laaja yhteiskäyttö

- kootaan kotisivujen tietopankkiin malliratkaisuja, joilla ampumaratojen viihtyisyyttä, turvallisuutta ja ympäristöasioita on kyetty parantamaan

- kartoitetaan eri järjestöjen organisaatioiden maakunnalliset ja paikkakunnalliset toimijat. Rakennetaan vastaaville tasoille ampumaratafoorumin kaltainen yhteistyöverkosto ja käynnistetään niiden toiminta (ensin joitakin pilottikohteita kuten PK-seutu, joista saatujen kokemusten myötä laajentaen koko valtakuntaan)

- selvitetään puolustusvoimien ampumaratojen yhteiskäyttömahdollisuuksien laajentamista sekä selvitetään ratojen tulevaisuus siten, että niiden mahdollinen lakkauttaminen voidaan tarvittaessa estää

- päivitetään ampumarataopas (mm tulevaisuuden malliampumaratojen osalta)

- laaditaan "Valtakunnallinen Ampumarataverkosto 2020" – suositus perusteluineen.

AMPU -hankkeen rooli tulee olemaan erilainen eri pilottikohteissa. On mahdollista

- tukea käynnissä olevaa hyvää hanketta

- koordinoida toisen pilotin valmisteluprosessia (esim. PK-seutu) tai

- käynnistää pieni tärkeä ampumaratahanke toimintaryhmien kautta (=kuntien yhteenliittymä). Sen yhteydessä tuetaan paikallisia toimijoita suunnittelussa ja EU-rahoituksen hakuprosessissa.

## Shooting Card –hankkeen tavoitteet ja tulokset

Nykyisin perusampumakoulutusta annetaan mm ampumaseurojen toimesta, joku suorittaa metsästäjätutkinnon ja kolmas käy varusmiespalveluksen. Kaikkien koulutustavoitteet ovat samat, antaa tiedolliset ja taidolliset perusteet aseenkäsittelystä sekä muista turvallisuusnäkökohdista aloittelevalle ampujalle ja metsästäjälle.

Käytössä on useita, sisällöltään osittain hyviäkin koulutusjärjestelmiä. Niiden sisällöt ja painotukset poikkeavat tänä päivänä kuitenkin huomattavasti toisistaan, eikä niitä sellaisenaan hyväksilueta toisten järjestöjen ampumakoulutuksessa.

Tämän peruskoulutuspaketin jälkeen puuttuu erittäin tarpeelliseksi koettu nousujohteinen toimijoiden ”koulutustarjotin”, jolla voidaan houkutella nuoria harrastajia jatkamaan aktiivisina vastuunkantajina eri järjestöjen koulutus- tai muissa tehtävissä.

Vuoden 2008 aikana oli alkuperäisenä tavoitteena vain

- koota eri jäsenjärjestöjen toimesta heidän käytössä oleva koulutusmateriaali

- tehdä saadusta materiaalista sisältömatriisi sekä

- valmistella vuoden 2009 suunnitelman toteuttamista varten avustushakemus OPM:lle syyskuun loppuun mennessä.

Aselain uudistamiseen liittyen näki ampumaratafoorumi välttämättömäksi, että Shooting Cardin peruskoulutuksen sisältö olisi valmiina alkuvuodesta 2009, jolloin annettaisiin lausuntoja aselain luonnoksesta. Näin ollen foorumin kokouksessa 5.11.2008 päätettiin, että välittömästi käynnistetään Shooting Card – järjestelmän valmistelut siten, että sen osalta peruskoulutus olisi sisällön osalta kuvattu tammikuussa 2009.

Ensimmäinen seminaari järjestettiin Eerikkilän Urheiluopistolla 18.12.2008. Paikalla oli 10 henkilöä eri järjestöistä. Vain SML:stä ei ollut edustajia ajankäytöllisten ongelmien vuoksi. MKJ:n aiempi päätös jättäytyä hankkeen ulkopuolelle, on edelleen voimassa.

Seminaarin aluksi keskusteltiin Shooting Card –peruskoulutuskokonaisuudesta. Sen yhteydessä päädyttiin yhteisymmärrykseen seuraavista sisältöön liittyvistä asioista:

- SC:n koulutuksen sopiva pituus olisi noin kaksi päivää (esim yksi viikonloppu).

- Teoriaosuus olisi ns välineneutraali ja kaikille samansisältöinen. Toisen päivän sovelletussa vaiheessa perehdyttäisiin radalla käytännössä omaan lajiin (erilliset SC:t ainakin pistoolille, kiväärille ja haulikolle)

- Turvallisen ampujan kurssi edellyttää enemmän koulutusta, joten SC ei voi sitä korvata

- Teoriakoe ja siihen liittyvä sovellettu koe antavat periaatteellisen hyväksynnän SC:n osalta. Varsinainen kortti voidaan tarvittaessa myöntää vasta eripituisen harrastuksen perusteella.

- Kortin tulisi olla ns. toistaiseksi voimassa. Harrastustauon (esille nousivat vuodet 5-10) kestäessä määriteltävää aikaa pidempään, kortin voimassaolo raukeaa. Sen jälkeen voidaan vaatia tiedollisen ja taidollisen näytön uusimista, jotta kortti myönnettäisiin uudelleen.

- Nykyisten harrastajien siirtymäsäännöksistä päädyttiin ajatukseen, että tulisi löytää kohderyhmät, joille kortti voitaisiin myöntää suoraan (tai mahdollisesti kirjallisen kokeen läpäisyn jälkeen). Suoritettujen kokeiden ja harrastuneisuuden tulee täyttää selvästi SC:n vaatimukset. Harkittavia kohderyhmiä voisivat olla lisenssiampujat, tuomarikortin omaavat tai vaikkapa turvallisen ampujan kurssin käyneet. Määrän nähtiin olevan joitakin kymmeniä tuhansia.

- Selvitettäväksi jäi kysymys, onko SC-koulutuksen antaminen luvanvaraista toimintaa erityisesti, jos koulutusta annetaan seurojen ulkopuolisille jäsenille.

Kuva (Tommi Verho): Seminaarijoukkoa Eerikkilän urheiluopistolla

Työtä jatkettiin kolmessa eri alatyöryhmässä sisällön kuvaamiseksi. Tässä työssä hyödynnettiin kesän ja alkusyksyn aikana eri järjestöiltä saatua ampumatoimintaan liittyvää koulutusmateriaalia. Liitteenä 2 on seminaarin tulosten perusteella koottu ensimmäinen versio peruskoulutuskokonaisuuteen sisältyvistä teoriaosuuksista ja käytännön harjoitteista. Tämä kokonaisuus lähetettiin foorumin jäsenille lausunnolle, jotta ne voitaisiin huomioida toisessa seminaarissa, joka pidettäisiin tammikuun lopulla.

Hanke käynnistyi erinomaisesti ja voisi jopa todeta, että innostuksen vallassa. OPM:n myönnettyä avustuksen vuodelle 2009 SC:n rakentamista varten, asetettiin vuodelle 2009 seuraavat varsin kunnianhimoiset tavoitteet:

- huomioida järjestöiltä pyydettävät lausunnot lopullisessa suunnitelmassa ja siten sitouttaa järjestöt suunnitelman taakse

- esitellä peruskoulutuskokonaisuus GoExpo-messuilla Aseet & Vastuullisuus seminaarin yhteydessä 13.3.2009

- luoda koulutusmateriaali (peruskoulutus)

- antaa kouluttajakoulutus (peruskoulutus)

- tukea ensimmäisten Shooting Card –kurssien järjestämistä (pilotit huhtikuussa?)

- räätälöidä jatkokoulutukselliset osaamiskokonaisuudet järjestökohtaisesti heidän tarpeidensa mukaisesti. Kokonaisrakennelman tavoitteena olisi "ampujan tie ja sen eri polut". Yhteinen perusosio on Shooting Card, jonka jatkokoulutuspolkuja olisivat:

o       harrastaja-kilpailija-alueryhmä-maajoukkue

o       harrastaja-tuomari-kilpailujen johtaja

o       harrastaja-ohjaaja-valmentaja

o       harrastaja-seuratoimija-seurajohtaja

o       harrastaja-ratamestari-ratojen ympäristö- ja turvallisuusauditoija

- pyrkiä yhteistoimintaan Puolustusvoimien käynnistämän reserviläisten ammunnanjohtajakoulutuksen koulutusohjelman laatimisprosessin kanssa synergiahyötyjen aikaansaamiseksi

- selvitetään mahdollisuuksia liittää osia tästä jatkokoulutuskokonaisuudesta esimerkiksi osaksi liikunnanohjaajakoulutusta tai liikuntapaikkojen hoitajien tutkintoa ja

- valmistella vuoden 2010 suunnitelman toteuttamista varten jatkoavustushakemus OPM:lle 30.9.2009 mennessä.

Vuosien 2010–2011 aikana tavoitteena on

- testata mallin toimivuus

- selvittää mahdolliset lainsäädännölliset muutostarpeet

- luoda koulutusmateriaali jatkokoulutusosioiden osalta

- järjestää kouluttajakoulutus

- hoitaa järjestelmän tiedottaminen siten, että järjestelmä otetaan kentällä avosylin vastaa.

## Muut toimenpiteet

Ampumaratafoorumin järjestämä Finlandia-talon seminaari 25.4.2008 oli AMPU-hankkeen lähtölaukaus. Se sai varsin runsaasti myönteistä julkisuutta erityisesti jäsenjärjestöjen edustajien osalta. Samalla hankkeen tavoitteiden toteuttamiselle luotiin merkittäviä odotuksia ja sen myötä onnistumispaineita.

Seminaarin ohjelma oli varsin kattava ja alustajat alansa asiantuntijoita. Seminaarissa kuultiin seuraavat alustukset:

- Europarlamentaarikko, FT Lasse Lehtisen esitys "Ase- ja ampumaharrastuksen asema EU:n näkökulmasta"

- Sisäasiainministeriön arpajais- ja asehallintoyksikön hallitusneuvos Jouni Laihon esitys "Säädökset ja tulevaisuus"

- Ympäristöministeriön ylitarkastaja Anna-Maija Pajukallion esitys "Ase- ja ampumaharrastus ympäristön kannalta nyt ja tulevaisuudessa"

- Opetusministeriön kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osaston ylitarkastaja Hannu Tolosen esitys "Julkishallinnon rooli ase- ja ampumaharrastuksen olosuhteiden kehittämisessä"

- Uudenmaan maakuntaliiton johtaja Riitta Murto-Laitisen esitys "Maakuntakaavoitus ase- ja ampumaharrastuksen kannalta"

- Suomen Ampumaurheiluliiton toiminnanjohtaja Risto Aarrekiven esitys "Tuli seis vai sarjatulta - ase- ja ampumaharrastajien näkökulmia nykytilanteesta ja tulevaisuuden näkymiä"

- Kuopion kaupungin liikuntapalvelupäällikkö Janne Hentusen esitys "Case Kuopio - esimerkki positiivisesta kehityksestä"

- Olympia-ampuja Juha Hirven esitys

- AMPU-hankkeen projektipäällikkö Markku Lainevirran esitys "AMPU-hanke - ehdotus tulevaisuudelle".

Seminaarista saatu palaute oli myös erinomainen. Siten oli mahdollista tehdä välittömästi päätös jatkaa seminaarikäytäntöä keväällä 2009.

Aselain uudistamistyö lähti nopein aikatavoitteen käyntiin Kauhajoen ampumistapauksen jälkeen. Ampumaratafoorumilla oli kokous heti lokakuun alussa, jossa päätettiin, että

    - forum esiintyy yhtenäisenä aselain- ampumaratalain ja tulkintojen kehittämisessä

    - forumin puheenjohtaja esiintyy forumin nimissä käyden asiassa keskusteluja mm SM:n kanssa

    - SAL muotoilee SM:n kanssa käytävää keskustelua varten ammunnan harrastajapiirien tärkeiden asiakohtien luettelon ja lähettää sen forumin jäsenille kommentoitavaksi.

14.10.2008 antoi SM tarkennuksen ampuma-aseiden hallussapitolupien antamista ja peruuttamista koskeneeseen kirjeeseen, joka oli annettu 29.9.2008. Tämän kirjeen huolestuttavan sisällöin johdosta päätettiin pitää foorumin ylimääräinen pikakokous 16.10.2008. Siinä päätettiin, että

- valmistellaan seuraavan viikon aikana kirjelmä (= vastine 14.10.08 asiakirjaan), joka osoitetaan Paaterolle ja Laiholle. Samalla pyydetään audienssia mahdollisimman pikaisesti sekä

- valmistellaan kirje jäsenkunnallemme ”kuumana käyvän kentän” hillitsemiseksi sekä ylilyöntien välttämiseksi (tiedote valmisteltiin samassa kokouksessa ja jaettiin jäsenjärjestöille jatkokäytettäväksi heidän harkintansa mukaan).

Poliisiylijohtajan kirjettä valmisteltiin edelleen ja se hyväksyttiin lopulliseen muotoonsa seuraavassa kokouksessa ja lähetettiin lisäksi tiedoksi sisäasiainministerille sekä hallitusneuvos Jouni Laiholle. Kirjeen liitteenä oli esimerkkejä lupakäytännön tarkennuskirjeissä olevista ongelmakohdista sekä niiden ratkaisuehdotuksia. Liite on oheistettuna tämän asiakirjan liitteeksi 3.

Esitetty tapaaminen järjestyi 2.12.2008 Eduskuntatalolla kansanedustaja Olli Nepposen avustuksella. Läsnä olivat lisäksi seuraavat henkilöt:

- Reserviläisurheiluliitto - Seppo Sundberg

- Reserviläisliitto - Markku Pakkanen

- Reserviupseeriliitto - Tommi Verho

- Maanpuolustuskoulutusyhdistys - Antti Nieminen

- Suomen Metsästäjäliitto - Ere Grenfors

- Suomen Ampumahiihtoliitto - Janne Hakala

- Elinkeinonharjoittajat - Esko Hakulinen

- Ampumaratafoorumi/AMPU-hanke - Markku Lainevirta

- Suomen Ampumaurheiluliitto - Risto Aarrekivi

Tilaisuudessa keskusteltiin avoimesti aselain tiukentamiseen johtaneista syistä ja sen tiukennustarpeista. Järjestöjen taholta tuotiin esiin syvä huoli vastuuntuntoisten ampujien ja metsästäjien harrastusmahdollisuuksien vaikeutumisesta tulevaisuudessa. Tapaamisen tärkeimmässä tavoitteessa, päästä osallistumaan aselain valmistelutyöhön, ei edetty. Paatero lupasi kuitenkin keskustella asiasta Laihon kanssa seuraavan viikon aikana olevan tapaamisensa yhteydessä.  Tämäkin keskustelu toteutui foorumin kannalta laihoin tuloksin, eikä toivottua vaikuttamismahdollisuutta ole toistaiseksi auennut ampumaratafoorumille.

Kuva: Järjestöjen edustajia Eduskuntatalon portailla

# Hankkeen ohjausryhmä ja alatyöryhmät

Ohjausryhmän kokoonpano oli hankkeen alkuvaiheessa seuraava:

- Risto Aarrekivi 	SAL 	pj

- Janne Hakala	SAHL

- Antti Nieminen	MPKY

- Lauri Oinonen	RES

- Risto Tarkiainen	RESUL

- Tommi Verho	RUL

- Ere Grenfors	SML

- Jari Pigg		MKJ

- Esko Hakulinen	Elinkeinon harj.

- Jorma Riissanen	SAL 	siht

Vuoden 2008 aikana tapahtuivat seuraavat muutokset kokoonpanossa:

- Jussi Keskitalo tuli RESUL:n ja

- Sauli Härkönen MKJ:n edustajaksi.

Vuoden 2008 aikana ohjausryhmä kokoontui kaikkiaan 11 kertaa.

Suomen Ampumaurheiluliitto hallinnoi hanketta ja on sen vastuullinen omistaja.

Hankkeelle päätettiin perustaa tarpeen mukaan alatyöryhmiä eri järjestöjen asiantuntijoista. Vuoden 2008 aikana käynnistettiin

- ampumaratalakityöryhmä ja

- Shooting Card -työryhmä.

# Hankkeen resurssit ja niiden käyttö vuonna 2008

Ohjausryhmä teki hankkeen valmisteluvaiheessa päätöksen, että järjestöjen omarahoitusosuus jakautuu siten, että

- SLU:n lajiliitot, metsästäjäjärjestöt, maanpuolustusjärjestöt sekä elinkeinonharjoittajat kukin yhdessä rahoittaa hanketta samansuuruisella vuosiosuudella

- vuosiosuuden suuruudeksi vahvistettiin 10.000 euroa.

Eri tahojen järjestöt ovat päättäneet keskenään kullekin järjestölle tulevasta rahoitusosuudesta tämän periaatteen mukaisesti.

Vuoden 2008 tulot olivat yhteensä 	 	 37 510,00 €

Vuoden 2008 menot jakautuivat seuraavasti:

Hankepäällikön palkkiot 		-17 500,00 €

Palkkion sivukulut (sotu yms)		 -3 211,25 €

Matkakorvaukset ja päivärahat 		  -1 288,68 €

Majoitus ja ruokailu 			      -43,50 €

Kokous- ja neuvott.kulut (ml foorum)		     -883,72 €

Autopuhelimet 			     -139,63 €

KULUT YHTEENSÄ			-23 066,78 €

Siirtomääräraha vuodelle 2009		 14 443,22 €

Ulkopuolista rahoitusta vuodelle 2008 haettiin sekä OPM:stä Shooting Card- hankkeelle että valtakunnallista EU-rahoitusta RATA -hankkeelle.

OPM ei katsonut SC-hankkeen olevan vielä kypsä vuoden 2007 aikana, joten vuodelle 2008 ei rahoitusta myönnetty. Avustushakemus uusittiin vuoden kuluttua syksyllä 2008.  OPM teki tämän osalta myönteisen päätöksen, jonka mukaan se rahoittaa Shooting Card -hanketta 35 000 eurolla vuonna 2009.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007 - 2013 valtakunnallisten hankkeiden ideahaku käynnistyi pahoin viivästyneenä kesällä 2008. Hankkeen valmisteluvaiheessa oli tämä rahoituslähde nähty yhdeksi varteenotettavaksi tahoksi. Maa- ja metsätalousministeriö oli delegoinut ideahaun toteuttamisen Hämeen TE -keskukselle, jonne hankeideoita tuli 140 kappaletta. Valmisteluryhmä valitsi esitetyistä hankeideoista kaksitoista ideaa jatkovalmisteluun, jotka kaikki tähtäsivät uusien työpaikkojen luomiseen. RATA –hanke ei ollut näiden joukossa.

Kielteisen päätöksen jälkeen RATA -hankkeen rahoitusmahdollisuuksia oli selvitetty eri tahoilta syksyn aikana. Niiden lopputuloksena jätettiin RATA –hankkeesta avustushakemus OPM:lle joulukuussa. Päätöstä odotetaan vuoden 2009 kesään mennessä.

Muina vaihtoehtoisina rahoituslähteinä nähtiin eri järjestöjä tukevat säätiöt.

# Dokumentointi

Hankkeen yhteydessä syntyneet viralliset asiakirjat taltioidaan SAL:n arkistoon. Tällaisia ovat muun muassa

  - ohjausryhmän ja alatyöryhmien muistiot

  - suunnitelmat ja raportit

  - henkilöstöhallinnon dokumentit

  - avustushakemukset.

# Hankkeen jatkaminen

Vuoden 2008 ensimmäinen vuosipuolisko kului hankkeen markkinointiin ja hankesuunnitelman laatimiseen. Vasta syksyllä lomakauden jälkeen päästiin aloittamaan suunniteltuja toimenpiteitä. Kauhajoen tapahtumien seurauksena jopa osa vuodelle 2009 suunnitelluista töistä piti käynnistää pikaisesti. Kokonaan uutena asiana agendalle otettiin edunvalvonta aselain uudistamiseen liittyen.

Vuoden 2009 osalta alkuvuosi näyttää varsin kiireiseltä. Shooting Cardille myönnetty rahoitus edellyttää koko järjestelmän rakentamista jatkokoulutustarjontoineen valmiiksi vuoden loppuun mennessä. SM:n hankkeet sekä aselain- että ampumaratalain osalta edellyttävät harrastajakunnan tahtotilan pikaista selvittämistä.  Myös pääkaupunkiseudun ampumaratahanke pilottikohteenaan on aktiivisessa vaiheessa eri ampumakeskushankkeiden osalta. Myöskään hankesuunnitelmaan kirjattuja omaehtoisia tavoitteita nykyisten ampumaradanpitäjien toiminnan helpottamiseksi ei voi määrättömästi myöhentää.

Helsingissä       .3.2009

Ohjausryhmän pj			Hankepäällikkö

Risto Aarrekivi		          Markku Lainevirta

2/ML/ML

### LIITE 1

Esko Hasila

Vantaa				7.6.2007

AMPUMAHARRASTUKSEN KEHITTÄMISHANKE, AMPU

1.  Johdanto

Eräiden selvitysten mukaan Suomessa on kolmanneksi eniten luvallisia aseita maailmassa. Ammunnan harrastajia on noin 500 000, jotka käyttävät noin 20 miljoonaa patruunaa/vuosi (pääosa haulikon patruunoita) eli noin 3 M€/vuosi. Toimivia ampumaratoja noin 650 kpl (ml. puolustusvoimien noin 50 kpl), kaikkiaan on yli 1000 rataa. Ampumaseuroja, metsästysseuroja ja reserviläisseuroja on yli 3000.

Ampumaharrastus jakaantuu eri aseilla suoritettavasta kilpa-ammunnasta, metsästykseen ja reserviläiskilpailuihin sekä ampumahiihtoon. Suurimmat suoja-alueet tarvitsevat luotiaseilla (kivääri vast) suoritettavat ammunnat.

Ampumaratojen ongelmina ovat niiden sijainti asutukseen nähden, kiristyneet ympäristönormit (melu, raskasmetallit jne.) ja pienten ratojen ylläpito talkoohengen vähetessä.

2. Tavoite

Hankkeen tavoitteena on taata ja turvata koko maahan yhtenäiset, turvalliset, viranomaismääräysten mukaiset toiminnalliset ja koulutukselliset edellytykset vapaaehtoiselle järjestäytyneelle ampumaharrastukselle ja sen kehittämiselle tulevaisuudessa.

Hanke on osa maakunnallista virkistys- ja harrastustoiminnan kehittämistä. Hanke kattaa ampumaharrastukseen liittyvät toiminnat niin kilpaurheilun, ampumahiihdon, metsästyksen kuin reserviläisurheilun alueelta.

Hankkeella tuetaan alueellista ja paikallista yritystoimintaa palvelutuotannon kehittämisessä.

Hankkeen nimi on ”Ampumaharrastuksen kehittämishanke, AMPU”

3. Toiminta-ajatus

Hankkeen lähtökohtana on maakunnallinen ammunnanharrastaja – palveluntuottaja malli. Malli on kuvattu oheisessa kuvassa 1.

Kuva 1: Toimintaidea

Hanke toteutetaan valtakunnallisena hankkeena, joka myöhemmässä vaiheessa jakautuu maakunnallisiin toteutuksiin oheisen kuvan 2 mukaisesti.

Kuva 2: Alueellinen toteutusidea

Toiminnan ja suorituspaikkojen kehittämisessä keskeisessä asemassa ovat maakunnat. Maakunnassa tulisi olla ainakin yksi ampumakeskus, jonka ohjauksessa ja valvonnassa olisivat paikalliset ampumaradat. Maakunnallista ampumakeskusta tulisi kehittää laajemmasta vapaa-ajankeskusnäkökulmasta.

Hankkeessa kehitetään ampumaurheilutoimintaa ja sen tarvitsemia suorituspaikkoja useamman ampumaurheilua harrastavan järjestön yhteishakkeena. Siinä luodaan selkeät toimintatavat ammunnanharrastajan tukemiseksi myös itse ammunnan osalta aina aloittelijasta – kilpa-ampujaan. Esimerkkinä voisi olla golfin ”green card” järjestelmä. Lisäksi järjestelmän tulee antaa viranomaisten edellyttämät tutkinnot ja hyväksynnät.

Hankkeella kehitetään myös alueellisen ja paikallisen yritystoiminnan mahdollisuuksia toimia ampumaurheiluun liittyvänä palvelun tuottajana.

Hankkeen tulee kattaa myös puolustusvoimien kanssa yhteiskäytössä olevat ampumakeskukset ja -radat.

Hanke jakautuu seuraaviin vaiheisiin:

Esiselvityksen, 10 kk (syksy 2007-elokuu 2008), tulisi tuottaa ainakin seuraavat tiedot

onko idealla menestymisen mahdollisuutta

kuvaus tavoitetilasta ja askeleet sen saavuttamiseksi

toimintamalli

kuvaus harrastustoiminnan kehittämisestä

kustannusarviot eri vaiheisiin

Esiselvityksen toteuttamiseksi tulee löytää selvitysmies, jolla on toimialan ja EU-tukijärjestelmän tuntemusta ja referenssejä analogisesti vastaavista projekteista, esim. matkailun, vapaa-ajankeskusten kehittämisestä.

Pilotointivaiheessa (2008–2010) valittavien pilotointikohteiden avulla selvitetään esiselvityksessä esitetyn toimintamallin toimivuus, kustannusrakenne ja saavutettavat hyödyt.

pilotointikohteiden tulee olla alueellisesti eri puolella Suomea

testataan toimintamallia ampumakeskus – ampumarata tasoilla

perusrakenteet infrastruktuurin osalta tulee olla lähes valmiina

testataan toimintamallin toimivuus ja järjestöjen sitoutuminen.

Rakentamisvaiheessa (2011–2015) toteutetaan pilotointivaiheen perusteella päätetyt alueelliset kehittämisohjelmat.

4. Toteutus

Hankkeen omistaa Suomen Ampumaurheiluliitto (SAL) ja/tai Suomen Reserviläisurheiluliitto, (RESUL). Siihen osallistuisivat ainakin Maanpuolustuskoulutus ry, (MPK) Suomen Metsästäjäliitto ry (SML), Suomen Ampumahiihtoliitto (SAHL) sekä kaupan ja teollisuuden yrityksiä.

Hanke toteutetaan esiselvitys- ja pilotointivaiheiden osalta valtakunnallisena hankkeena ja rakentamisvaiheen osalta alueellisina hankkeina.

Hankkeen eri vaiheet toteutetaan projekteina. Järjestöt muodostavat projektien johtoryhmän. Projektien toteutus suoritetaan ostopalveluna ja järjestöt osallistuvat projektien toteutukseen.

Selvityksen lähtökohtana on, että kukin osapuoli vastaa omista kustannuksistaan, mutta hankkeelle tulisi saada Opetusministeriön ja/tai EU-rahoitusta.

Hankkeen rahoitus pyritään toteuttamaan seuraavasti:

Esiselvityksen toteuttamiseen haetaan Opetusministeriön (OPM) rahoitusta syksystä 2007 alkaen. Järjestöt varautuvat oman henkilöstönsä kustannuksiin.

Pilotointi- ja rakentamisvaiheeseen haetaan EU-rahoitusta

Lisäksi toteuttamiseen pyritään saamaan paikallisen elinkeinoelämän rahoitusta palvelutuotannon kehittämiseksi.

5. Saavutettava hyöty

Hankkeella saavutettavia hyötyjä on arvioitu seuraavassa luettelossa:

katsottava riittävän pitkälle eteenpäin eli selkeä visio toiminnan kehittämisestä

vastataan viranomaismääräysten kiristymiseen (ympäristö, turvallisuus, jne), tarjotaan määräysten mukaiset, toimivat, harrastusten edellyttämät suorituspaikat

ratojen määrän vähentyminen em. syistä, jolloin jäljellejäävät ovat alueellisesti kattavat ampumaharrastuksen ylläpitämiseksi maanlaajuisesti

SAL:n osalla tarvitaan huippuampumaratoja, jotka voisivat olla osa vapaa-ajan keskusta mutta myös paikallisia ampumakeskuksia

resurssien yhteiskäyttöisyys

yhteiskunnallinen merkittävyys, systemaattisuus, toiminnan taso ammattimaista yhteiskunnallisten standardien mukaisesti

tarjotaan yhteiskunnallisesti hyväksyttävä vapaa-ajan harrastus vrt tennis, golf jne.

MPK, RESUL ja SML tarvitsevat kivääriratoja ja maakunnallisuutta

ampumaradat tulee luokitella palveluvaatimusten mukaisesti, osin jo tehty

6. Riskit

Hankkeen toteuttamiseen liittyy seuraavia keskeisiä riskejä:

Sitoutuminen: Montako seuraa on niitä, jotka haluavat esitettyjä palveluita?

Ammunnan harrastajat: Miten huomioidaan harrastajien yksilöllisyys ja paikallisratojen osuus, erityisesti metsästäjillä – alhainen kynnys – pääsee ampumaan silloin kun haluaa ja omalle radalle

Talkootyö: Vapaaehtoisen talkootyön rämettyminen

Investointirahoitus: Toiminta edellyttää pitkäaikaista rahoitusta

Käyttömenot ja tason hallinta: Suurin huolenaihe on kustannukset ja rahoituksen järjestelyt.

7. Kustannusarvio

Hankkeen kokonaiskustannuksia on tällä hetkellä mahdoton arvioida. Tämän vuoksi on valittu edellä kuvattu etenemismalli. Esiselvityksen avulla pyritään selvittämään arvio kokonaiskustannuksista ja pilotointivaiheen kustannukset tarkasti. Pilotointivaiheen tulosten perusteella tarkennetaan kokonaiskustannuksia.

Esiselvityksen kustannuksiksi arvioidaan tällä hetkellä:

Projektin hoito ja konsultointi 150 htp x 1000 € = 150 000 €

Järjestöjen henkilöstön osallistuminen 50 htp x 200 € = 10 000 € / järjestö (5 järjestöä)

Kokonaiskustannukset ovat noin 200 000 €, jotka jakautuvat vuosille 2007 ja 2008.

Pilotointi- ja rakentamisvaiheiden kustannukset muodostuvat seuraavista kokonaisuuksista:

- Projektikustannukset: konsultti + oma henkilöstö

- Investoinnit

- Käyttömenot.

- Muut asiat

Ampumafoorumin kehittämishankkeen onnistuminen edellyttää:

Hankkeeseen osallistuvien järjestöjen voimakasta sitoutumista sen läpivientiin

Hankkeelle päätoiminen projektipäällikkö

Hankkeelle tulee saada poliittinen tukiryhmä niin valtakunnallisella, alueellisella kuin paikallisella tasolla

Hankkeen markkinointiin tulee kiinnittää erityistä huomiota, jotta se olisi koko ajan yhteiskunnallisesti hyväksyttävissä

Hanke ei saa olla vain yhden järjestön ja yhden asian liike

Pilotointi- ja rakentamisvaiheen investointirahoituksen järjestelyissä onnistutaan

Käyttökustannukset eivät saa nousta sellaisiksi, että ne karkottavat ammunnan harrastajat.

Hankkeen vaiheiden jälkeen on aina kriittinen arviointi saavutetuista tuloksista ja hyödyistä. Hanke voidaan tällöin keskeyttää. Saavutetut tulokset ovat kuitenkin käytettävissä toiminnan kehittämiseen muilla tavoin. Esimerkiksi esiselvitysvaiheen jälkeen on käytettävissä ampumaurheilun yhtenäinen toimintamalli.

### LIITE 2

AMPUJAN PERUSTUTKINNON

OPETUSAIHEKOHTAINEN TUNTIJAKO

| Koulutuksen vähimmäispituus | Opetusaihe ja sen keskeinen opetussisältö |
| --- | --- |
| 1. päivä | Teema: Ampuma-aseet ja turvallisuus |
| 45 min | Avaus, järjestelyt, kurssin sisältö ja tavoitteet kurssin johtaja avaa kurssin ja toivottaa tervetulleeksi kouluttajien esittely osallistujien esittäytyminen kertoen taustastaan ja motiiveistaan kurssin tavoitteet ja yleisjärjestelyt (ml materiaalin jako) ampujantie, harrastajasta - olympiavoittajaksi järjestävän ”järjestön ja seuran” lyhyt esittely (sis harrastusmahdollisuudet) |
| 3*45 min | Ampuma-aseiden historia (materiaali http://fi.wikipedia.org/wiki/Ase ) ampuma-aseiden käytön tarkoitus - urheiluammunta - metsästys - maanpuolustus Asetyypit ja ampumatarvikkeet (materiaali http://jousimetsastys.fi/ , Metsästäjän Asekirja ISBN: 951-98371-2-4) ilma-aseet luotiaseet haulikot käsiaseet Patruunatuntemus ampumatarvikkeet em. asetyyppeihin kaliperimerkinnät Aseiden tähtäinlaitteet ja lisävarusteet Ampumaetäisyydet ja vaara-alueet (materiaali Metsästäjän Asekirja ISBN: 951-98371-2-4,) Harrastuspaikat ja -mahdollisuudet ampumaradat muut luvalliset paikat käyttää asetta Tutustuminen eri aseisiin liittyen yllä esitettyyn kokonaisuuteen (tyyppiaseiden määrä järjestävän tahon mahdollisuuksien mukaisesti). |
| 45 min | Lajiesittelyt yleisesti (video) Haulikko Kivääri Pistooli Riistamaali Kasa-ammunta Mustaruuti Practical Siluetti |
| 2*45 min | Varotoimenpiteet aseita käsiteltäessä vaaratilanteiden tunnistaminen sivullisten huomioonottaminen Häiriötilanteet ja niissä käyttäytyminen (lajisääntöjen mukaisesti) -Syöttöhäiriö -Aserikko -Syttymätön patruuna -Luoti piipussa -Ase ampuu sarjatulta Yllämainituissa tilanteissa ampuja lopettaa ampumisen ja sarjan päätyttyä ratatoimitsija tarkastaa aseen. Turvallisuutta vaarantavan häiriön ilmetessä komennetaan tuli seis Sairaskohtaus avun antaminen avun saanti ensiapuvälineet kriisitiedotus Palonsammutus ja välineet Aseiden perustarkistukset Piippu on puhdistettu ja esteetön Aseen osien kiinnitys Jälleenlataus Erityisosaamista tarvitseva harrastus Ei tee jos ei osaa (VAARA omaisuudelle ja terveydelle) Näön ja kuulon suojaaminen Oma kuulonsuojaus Lähellä olevien ihmisten kuulonsuojaus Millaisia kuulonsuojaimia on? Tulpat ja kuppisuojaimet Elektroniset suojaimet, korvatulpat Näonsuojaus (Optisesti riittävän hyvät lasit) Ase ja patruuna viat/häiriöt Hylsyrikot, aseenosien rikkoutuminen, vialliset patruunat, väärät patruunat Kimmokkeet Taustavallista, metallitauluista jne. |
| 45 min | Ampuma-aselaki ja asetus: Aseeen hankinta Ostolupa Lääkärintodistus, harrastustodistus, seurojen jäsenkortit. Kaavake netistä tai poliisilaitokselta. Kun hyväksytty niin aseen osto myyjältä. Hankitun aseen näyttö poliisilaitoksella Patruunoiden hankinta Vain aseenhankinta tai aseenhalussapitolupaa vastaan Aseen lainaaminen Säilytys Ase Patruunat Kuljetus Kuljettaminen julkisissa kulkuneuvoissa Kuljettaminen julkisilla paikoilla Kuljettaminen omassa kulkuneuvossa Harjoituspäiväkirja Lomake jaetussa materialissa Täyttöohjeet |
| 2. päivä | Teema: Ammunta harrastuksena |
| 45 min | Ampumaoppi (lyhyt teoriaosuus ennen ip:n harjoitusta) Ampuma-asento Tähtääminen Liipaisu Jälkipito Osuman arvon määrittäminen Harjoitusvinkkejä |
| 2*45 min | Ammunnan johtajan rooli ja ammunnan läpivienti Lajisäännöt pistooli sivu 22 SAL P/2005 kivääri haulikko |
| 45 min | Ratasäännöt ja ratakäyttäytyminen Autojen paikoitus Radan käyttöajat Rata-alueella liikkuminen Ammunnan varoitusvalot /lippu Ratakohtaiset asemääräykset Maalilaitemääräykset Ystävällisyys Muiden huomiointi Turvallinen asekäsittely Ammunta sallittuihin suuntiin Valokuvaaminen vain sallittuna aikana |
| 45 min | Ampujan ympäristöopas Haitat ympäristölle Melu, lyijy jne. Miten huolehdit ympäristöstä Omien roskien kerääminen ja lajittelu Ratasiisteys Radan ympäristömääräysten noudattaminen |
| Iltapäivä (3*45 min) | Toiminta ampumaradalla Harjoittelumahdollisuudet seuran aseilla / laina-aseilla Aseiden turvallinen käsittely (teoriassa läpikäytyjen asioiden kertaus) toimenpiteet aseita käsiteltäessä lataaminen harkitun laukauksen suorittaminen patruunoiden poisto Ammunta Aseiden huolto |
|  | Opiskelu- ja harjoittelujakso (minimipituus ??) |
| 3. päivä | Teema: Oikeudet itsenäiseen harjoitteluun |
| 60 min | Teoriakoe (arvioidaan välittömästi, jos ip jaetaan SC:it) |
| 3*45 min | Ampumaradalla asioiden kertausta (ratamääräykset yms…) |
| 2 tuntia | Sovellettu ampumakoe toiminta komentojen mukaan toiminta häiriötilanteessa ampumatesti |
| 45 min | Kurssin päättäminen palautekeskustelu ja palautelomakkeen täyttö Shooting Cardin myöntäminen (vai lähetetään kotiin ??) kahvitilaisuus |

### LIITE 3

Ampuma-aseiden hallussapitolupien antamista ja peruuttamista koskevien soveltamisohjeiden (viiteasiakirjat 1 ja 2) haasteita

Tarkistetuissa hallussapitolupien antamista ja peruuttamista koskevissa asiakirjoissa on korostettu, että ensimmäistä aselupaansa hakevien henkilöiden osalta lupamenettelyn tulee olla kattavamman ja laajemman kuin seuraavaa lupaa hakevien. Kannatamme kyseistä ajatusta. Sen sijaan seuraavan aseluvan myöntämisprosessin vastaavalle asetyypille tulisi olla varsin joustavan säännöllisesti ammuntaa tai metsästystä harrastavien osalta.

Julkisuudessa on paljon ollut esillä kysymys lääkärintodistuksesta ja sen myöntäjistä. Mikäli tullaan luomaan vastaavantyyppinen lääkärintodistuskäytäntö kuin ajokorttia haettaessa, on näkemyksemme, ettei sitä tulisi soveltaa aseluvan uusijoihin. Kannatamme aselupien peruuttamista niin väkivaltarikollisilta kuin terveydellisten syidenkin perusteella henkilöiltä, jotka voivat olla vaaraksi joko itselleen tai muille.

Tarkennetun ohjeistuksen mukaan henkilön, joka hakee ampumaurheilu

tai -harrastus -perusteella ensimmäistä lupaa pistooliin, pienoispistooliin, revolveriin tai pienoisrevolveriin, tulisi aina osoittaa harrastaneensa kyseisellä asetyypillä aktiivisesti ammuntaa vuoden ajan ampumaseuran ohjauksessa.

Ampumaratafoorumissa käydyn keskustelun perusteella voidaan todeta, että jo nykyisin monella seuralla on käytössään ns koeaika ennen jäseneksi hyväksymistä. Sen pituus vaihtelee yleensä puolesta vuodesta vuoteen. Tänä aikana on mahdollista varmistaa hakijan ampumataidon kehittyminen turvalliselle tasolle sekä sitoutuminen seuran sääntöihin. Vasta tämän koeajan jälkeen on kirjoitettu harrastustodistus, jota on pyydetty aseen hankkimislupahakemusta varten.

Mielestämme ajatus tietyn ajan pituisesta aktiivisesta harrastuneisuudesta on hyvä ja suositeltava. Uskomme, että tämä harrastuneisuus ja turvallisuustason paraneminen olisi osoitettavissa yhtä hyvin myös ilma-aseilla suoritettavalla säännöllisellä harjoittelulla. Joissakin ilma-aseissa on myös viiden patruunan lipas, mikä mahdollistaa erilaisten ammuntojen harjoittelun. Toki ennen henkilökohtaisen pistoolin hankkimisluvan myöntämistä tulee hakijan olla harjoitellut jonkin aikaa lajiin sopivalla aseella perehtyäkseen sen ampumateknisiin ominaisuuksiin.

Ilma-aseiden hyväksyntä harjoitteluaseeksi poistaisi samalla myös toisen ongelman, joka aiheutuu vuosiharjoittelurytmistä. Ruutiasekausi kestää useimmiten vain puoli vuotta, vaikka paikkakunnalla sattuisi olemaankin 25 metrin sisäampumarata. Useimmissa seuroissa siirrytään ilma-asekauteen lokakuussa ja ulkoradat avataan ammunnan harjoitteluun huhtikuun tietämillä. Siten vuoden mittainen yhtäjaksoinen harjoittelu ei ole käytännössä mahdollista esimerkiksi pienoispistoolilla.

Mielestämme pistooleiden osalta edellä mainitut lupaehtojen tiukennukset koeaikoineen ovat riittäviä. Siten ajatusta, ettei pistooleihin myönnettäisi lupaa ensimmäisenä ampuma-aseena, pidämme tarpeettomana. Sen soveltaminen käytäntöön edellyttäisi esimerkiksi pistooliammuntaan keskittyvän nuoren ”kultahippumme” hankkivan tarpeettoman haulikon tai kiväärin ennen tarvitsemaansa pistoolia.

Edellä mainittua tietyn määräajan pituista ampumaharrastuksen osoittamista varten tulisi tehdä yhtenäinen lomake täyttöohjeineen. Olemme mielellämme käytettävissä sellaisen laatimisessa, jotta sekä dokumentoinnin tavoitteet että käytännön toteutus olisivat täytettävissä ja mahdollisimman helposti toteutettavissa.

Viiteasiakirjoissa on suositus myös lupien määräaikaisuudesta. Olemme miettineet vastaavaa asiaa Shooting Cardin yhteydessä. Eli kuinka pitkän harjoittelutauon jälkeen tulisi joko suorittaa tutkinto kokonaan uudelleen tai osoittaa kevennetyllä menettelyllä tiedollisen ja taidollisen tason säilyneen ammunnan harrastajalla? Olemme kuitenkin vakuuttuneita siitä, että aktiivisten harrastajien osalta kortin vanhenemiselle ei ole perusteita. Siten kortti olisi ns toistaiseksi voimassa ja vain harjoittelutauko antaisi aiheen sen peruuttamiselle. Tällaista lähestymistapaa toivomme myös aselupien osalle.

Olemme pohtineet varsin laajasti myös eri asetyyppien käyttötarkoituksen arvioinnin toteuttamiseksi. Ilmeisesti käytännön mahdottomuus lienee niiden kaikkien mallikohtainen listaus käyttötarkoituksen mukaan. Yleisten ominaisuuksien luettelointi käyttötarkoituskohtaisesti on ainoa mahdollisuus asian hoitamiseksi. Myös joidenkin asetyyppien kieltäminen niiden ulkonäön tms vuoksi koetaan ongelmalliseksi. Nyt ohjeissa mainittuja viranomaiskäyttöön tarkoitettujen ampuma-aseiden

pienoispistoolikaliiperisia versioita käyttävät esimerkiksi practical- ja reserviläisampujamme harjoitteluun talvikautena sisäampumaradoilla, joilla järeämpien aseiden käyttö on kielletty.

Usein aktiivinen ampumaharrastus alkaa varusmiespalveluksen aikana jatkuen reserviläisharrastuksena. Varusmiespalveluksen suoritusta esitämme huomioitavaksi lupaviranomaisen tekemän kokonaisvaltaisen arvioinnin yhteydessä.

Metsästäjäjärjestöt tulevat antamaan myöhemmin oman lausuntonsa loukkupyyntiaseista.