AMPUMAHARRASTUKSEN KEHITTÄMISHANKE

2008 - 2013

AMPU-HANKE

2008 - 2013

Väliraportti 2012

Sisällys	2

1.    Tiivistelmä	3

2.	Johdanto	5

3.	Vuoden 2012 tavoitteet ja tulokset	6

3.1.  Rata-hanke	6

3.1.1.   Ampumaratojen turvallisuuden ja ympäristövaikutusten hallinnan kehittämishanke	6

3.1.2.	Ampumaratojen kehittäminen	10

3.2.	Ampumakortti –hanke	11

3.3.	Muut tavoitteet	13

3.3.1.  Ampumaratoja sekä eräitä Ilma- ja jousiaseita koskevan lainsäädännön uudistamisen työryhmä	13

3.3.2.   Tiedottaminen	14

3.3.3.   Edunvalvonta	15

4.	Hankkeen resurssit ja niiden käyttö vuonna 2012	17

5.	Hankkeen ohjausryhmä ja työryhmät	18

6.	Hankkeen jatkaminen	18

LIITE 1	20

LIITE 2	21

LIITE 3	23

LIITE 4	24

# Tiivistelmä

Ampumaharrastusfoorumin asema suomalaisen ampumaurheilun merkittävimpänä vaikuttajana vankistui vuonna 2012. Tiivis yhteistyö jatkui eri hallinnonalojen ja viranomaisten kanssa. Maakunnallisten foorumeiden eli ampumaharrastuksen alueneuvottelukuntien verkosto täydentyi vuoden aikana viidellä uudella jäsenellä.

Ampumaharrastuksen kehittämishankkeen 2008 - 2013 (AMPU-hanke) viides toimintakausi on takana. Vuonna 2008 hyväksyttyä hankesuunnitelmaa on kyetty tavoitteiden osalta edelleen noudattamaan ilman merkittäviä muutoksia.

Vuodelle 2012 asetettiin seuraavat keskeisimmät tavoitteet:

- Laatia ampumaratojen pitäjille "Ampumaratojen elinkaariopas” -käsikirja sekä tehdä kattava ampumarataselvitys.

- Foorumin ympäristötyöryhmä jatkaa tavoitteidensa toteuttamista sekä antaa asiantuntija-apua ampumarata-asioissa.

- Tuottaa ampumakorttikoulutuksen tarvitsemaa esittely-, markkinointi- sekä koulutustilaisuuksien kurssimateriaalia.

- Laajentaa varusmiesten ampumakorttikurssien pilotointia ampumaharrastuksen alueneuvottelukuntien toimesta.

- Päättää ampumakorttihankkeen ylläpitovastuun siirtämisestä kokonaisuudessaan ampumakorttijärjestöjen vastuulle.

Ampumaratojen elinkaarioppaan osalta ei aikaansaatu tavoitteeksi asetettua luonnosversiota. Samoin teknisten ratkaisujen osalta käynnistyminen on toteutumatta BAT-hankkeen viiveistä johtuen. Muiden tavoitteiden osalta vuoden aikana saavutettiin merkittäviä tuloksia.

Ampumaratojen työturvallisuusohjeesta laadittiin luonnos, jossa on otettu huomioon mm. kemialliset ja fysikaaliset altisteet sekä tapaturman uhka. Työterveyslaitokselta tilattiin Töölöntorinkadun ampumaradan työhygieeninen selvitys, jonka tulosten perusteella ohje päivitetään vuoden 2013 aikana.

Ampumaratatietojen keruuhanke toteutui keväällä 2012. Kysely lähetettiin runsaalle 3000 vastaanottajalle ja vastauksia saatiin runsaat 600. LIPAS-rekisterin päivittämisen kannalta uusia tietoja saatiin yli 200 rata-alueesta.

Ympäristökoulutusmateriaali oli peräisin 2000-luvun alkupuolelta ja siten osin vanhentunut. Materiaalin päivitystyö tilattiin Rambollilta ja se valmistui aikataulun mukaisesti vuoden 2012 loppuun mennessä.

Ympäristöministeriön ampumaratojen ympäristölupaohjeistusta valmisteleva AMPY-työryhmä sai työnsä päätökseen ja ”Ampumaratojen ympäristölupaopas” allekirjoitettiin tammikuussa 2012. Oppaasta tuotettiin kevään aikana painotuote, joka julkaistiin heinäkuussa.

Vuoden 2012 aikana ympäristövaliokunta tuki asiantuntemuksellaan noin 20 ampumaradan vastuuhenkilöitä heidän olosuhdehaasteissaan. Ympäristötyöryhmän omia ratakatselmuksia ei suoritettu.

Ampumakorttityöryhmän toimesta ideoitiin seuraavia tarpeita ampumakorttihankkeen koulutus- ja markkinointimateriaalin osalta: Kultahippupassin koulutussisällön kuvaus, Banderolli ampumakorttikoulutuksesta ja vastaava juliste seurojen ja yhdistysten käyttöön, ampumakorttikoulutusvideo, Ampujan 10 käskyä -seinäjuliste sekä ampumakorttikurssin (ruuti) ”työkirja”.

Varusmiesten ampumakorttikurssien koulutustarjontaa laajennettiin viidelle uudelle paikkakunnalle. Pilottikoulutustilaisuudet järjestettiin Lahdessa, Parolassa, Rovaniemellä, Sodankylässä ja Keuruulla.

Ampumakorttihankkeen päättämiseen tähtäävissä toimenpiteissä ei edetty toivotulla tavalla. Koulutusmateriaalin viimeistely toteutetaan keväällä 2013.

Sisäasiainministeriö asetti 25.4.2012 hankkeen ampumaratojen perustamista ja ylläpitoa koskevan lainsäädännön sekä eräitä ilma- ja jousiaseita koskevan lainsäädännön uudistamiseksi. Vuoden vaihteeseen mennessä työryhmä sai valmiiksi ehdotuksen terveyden huollon henkilöstön ilmoitusvelvollisuutta ja -oikeutta poliisille koskevien määräysten muuttamisesta. Samoin valmistui ehdotus aseiden säilyttämistä koskeviksi säännöksiksi. Ilma-aseista ehdotetaan luvanvaraisiksi yli 6.35 mm kaliiperiltään olevat aseet. Jousiaseita työryhmä ei esitä luvanvaraisiksi. Ehdotus ampumaratalaiksi saatiin luonnosasteelle.

Ampumaharrastusfoorumin ”Turvallinen ampumarata” -seminaari järjestettiin Helsingin Messukeskuksessa 2.3.2012. Kesäkuussa järjestettiin jäsenjärjestöjen päättäjille tilaisuus, jossa esiteltiin ampumaharrastusfoorumia ja sen toimintaa sekä AMPU-hankeen tavoitteita ja saavutettuja tuloksia.

Joulukuussa 2011 oli jätetty vetoomus puolustusvoimien ampumaratojen säilyttämiseksi. Työtä ratojen säilyttämisen puolesta jatkettiin alkuvuonna, jolloin puolustusvoimissa oli meneillään ”luopumissuunnitelmien” laatiminen. Muun muassa käytiin tapaamassa ylijohtaja Esa Pulkkista Puolustusministeriöstä sekä maavoimien komentajaa.

Puolustusvoimat päätti kesällä viiden rata-alueen sulkemisesta. Ampumaharrastusfoorumi käynnisti välittömästi toimenpiteet niiden säilyttämiseksi harrastuskäytössä. Valtioneuvostolle tehtiin esitys, että se ryhtyisi toteuttamaan edellisen eduskunnan antamaa tavoitetta kattavan ampumarataverkoston toteuttamiseksi. Eräänä ajankohtaisena keinona esitettiin, että kunnille annettaisiin velvoite ylläpitää alueella olevat ampumaradat kunnallisina liikuntapaikkoina. Asian tiimoilta käytiin marraskuussa tapaamassa kuntaministeriä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön huomattavalla taloudellisella tuella on ollut edelleen ratkaiseva merkitys AMPU -hankkeen etenemismahdollisuuksille. Hankkeella on siten erinomaiset edellytykset jatkaa aktiivista toimintaansa tehtyjen suunnitelmien mukaisesti.

# Johdanto

Ampumaharrastuksen kehittämishankkeen 2008 - 2013 (AMPU-hanke) viides toimintavuosi on takana. Vuonna 2008 hyväksyttyä hankesuunnitelmaa on kyetty tavoitteiden osalta edelleen noudattamaan ilman merkittäviä muutospaineita. Tehdytkin muutokset ovat pääosin olleet uusien tavoitteiden asettamista tai vanhojen hienosäätöä.

Rata-hankkeen osalta on joidenkin tavoitteiden toteuttamista jouduttu ulkopuolisen rahoituksen puutteesta johtuen toistaiseksi myöhentämään. Merkittävin näistä on ollut tavoite laatia kokonaisvaltainen suunnitelma Ampumarataverkostosta vuonna 2020 ja strategia sen toteuttamiseksi. Parhaaksi toteutustavaksi nähtiin uuden hankkeen käynnistäminen, joka keskittyisi ampumarataverkoston kehittämistyöhön.

Ampumaharrastusfoorumin kokoonpano säilyi vuoden aikana samana ja siinä ovat edustettuina alla luetellut kymmenen jäsenjärjestöä.

- Suomen Ampumaurheiluliitto (SAL)

- Suomen Ampumahiihtoliitto (SAHL)

- Suomen riistakeskus

- Suomen Metsästäjäliitto (SML)

- Reserviläisurheiluliitto (RESUL)

- Suomen Reserviupseeriliitto (RUL)

- Reserviläisliitto (RES)

- Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK)

- Asealan Elinkeinonharjoittajat (AAE) ja teollisuus sekä

- Asehistorian liitto (AHL).

Ampumaharrastusfoorumin jäsenjärjestöissä on ampumaseuroja, metsästysseuroja ja reserviläisyhdistyksiä noin 5000. Niissä on yhteensä yli 500 000 jäsentä ja vaikutuspiirissä yli miljoona ammunnan harrastuksen kanssa tekemisissä olevaa kansalaista.

Ampumaharrastusfoorumi asema suomalaisen ampumaurheilun merkittävimpänä vaikuttajana vankistui vuonna 2012. Tiivis yhteistyö jatkui eri hallinnonalojen ja viranomaisten kanssa. Maakunnallisten foorumeiden eli ampumaharrastuksen alueneuvottelukuntien verkosto täydentyi vuoden aikana viidellä uudella jäsenellä.

# Vuoden 2012 tavoitteet ja tulokset

## 3.1.  Rata-hanke

Vuoden 2012 keskeisin tavoite oli laatia ampumaratojen pitäjille "Ampumaratojen elinkaariopas” -käsikirja sekä tehdä kattava ampumarataselvitys. Tulosten perusteella päivitetään LIPAS-tietojärjestelmä.

Ampumaharrastusfoorumin ympäristötyöryhmä jatkaa asiantuntija-aputoimintaa ampumarata-asioissa esitettävien pyyntöjen mukaisesti.

Ampumaharrastuksen alueneuvottelukuntien toimintaa pyritään edelleen laajentamaan tavoitteena hyvä kattavuus harrastajakunnan kannalta keskeisillä alueilla.

## 3.1.1.   Ampumaratojen turvallisuuden ja ympäristövaikutusten hallinnan kehittämishanke

Hankkeen painopistealueita ovat melu, maaperä ja pohjavesi, ampumaradan nykyiset ja tulevat rataympäristöön tai lupamenettelyyn liittyvät oppaat, joita on valmiina tai suunnitteilla. Teknisistä ratkaisuista luettelossa on luotiloukut ja lyijynkeruu. Rataturvallisuus- ja sisäilman laatuhankkeet ovat käynnissä.

Ampumaratojen elinkaarioppaan osalta ei aikaansaatu tavoitteeksi asetettua luonnosversiota. Samoin teknisten ratkaisujen osalta käynnistyminen on toteutumatta BAT-hankkeen viiveistä johtuen. Muiden tavoitteiden osalta vuoden aikana saavutettiin merkittäviäkin tuloksia.

Ampumaratojen työturvallisuusohje

Työturvallisuusohje on ensisijaisesti tarkoitettu ampumaradalla työskentelevälle henkilöstölle kuten ratavalvojille ja huollosta vastaaville. Ohjeesta laadittiin luonnos, jossa on otettu huomioon mm. kemialliset ja fysikaaliset altisteet (esim. melu) sekä tapaturman uhka.

Ohjetta varten tilattiin Työterveyslaitokselta työhygieeninen selvitys Töölöntorinkadun ampumaradalta. Sen yhteydessä altistumisen arvioimiseksi mitattiin ilman epäpuhtauksien pitoisuuksia ammuntojen aikana. Mitattavia altisteita olivat ammunnan aikana mahdollisesti ilmaan vapautuvat pienhiukkaset (pöly), lyijy ja muut ammusten raaka-ainemetallit (kupari ja sinkki) sekä ruudin palamisesta syntyvät hiilimonoksidi, hiilidioksidi ja typen oksidit. Ilmanäytteiden lisäksi kerätään ampumaradan pinnoilta ja ampujien iholta pyyhintänäytteitä, joista analysoidaan lyijy (ja muut metallit).

Työturvallisuusohjetta täydennetään saatujen mittaustulosten perusteella ja se valmistuu vuoden 2013 aikana.

LIPAS-rekisterin päivittäminen

Ampumaratatietojen keruuhanke toteutui keväällä 2012. Sen kunnianhimoisena tavoitteena oli, että kaikki Suomen merkittävimmät sisäampumaradat ja noin 650 ulkoampumarataa päivitetään tiedoiltaan Lipas-rekisteriin.

Kuva: Vastausten alueellinen jakautuminen

Järjestötoimijoille suunnattu kysely lähti yhteensä 3066 vastaanottajalle. Vastaanottajat oli pääasiassa kerätty Ampumaharrastusfoorumin jäsenjärjestöjen jäsenrekistereistä. Myös joitain yksittäisiä henkilöitä, joiden tiedettiin olevan sidoksissa ampumaratoihin, lisättiin manuaalisesti lähetyslistalle. Kaiken kaikkiaan yhteistyö järjestötoimijoiden kanssa toimi erinomaisesti.

Järjestötoimijoille lähteneeseen kyselyyn saatiin yhteensä 514 vastausta. Näistä täydellisiä vastauksia oli 242 ja epätäydellisiä 272.

Täydellisellä vastauksella tarkoitetaan vastausta, joka on täytetty loppuun asti asianmukaisesti. Epätäydellinen puolestaan tarkoittaa vastausta, joka on jäänyt kesken, joko vastaajan aloitteesta tai järjestelmän virheellisestä toiminnasta johtuen.

Kunnille lähetetty kysely tuotti yhteensä 111 vastausta, joista 35 oli täydellisiä ja 76 epätäydellisiä.

Toivottavaa olisi ollut, että järjestötoimijoiden täydellisten vastausten määrä olisi kivunnut tehtäväkuvauksessa määriteltyyn 400 kappaleeseen. Kokonaisvastausmäärää voidaan kuitenkin pitää tyydyttävänä.

LIPAS-rekisterin päivittämisen kannalta uusia tietoja saatiin yli 200 rata-alueesta. Alla olevissa taulukoissa on ”tilastoituna” joitain olennaisia teknisiä tietoja saaduista vastauksista. Nämä tulokset antavat kohtuullisen hyvän kuvan siitä, millaisista radoista saatiin tietoja. Samalla ilmi käy vastausten osittainen puutteellisuus: esimerkiksi ulkoratojen ja sisäratojen yhteenlaskettu määrä ei vastaa kokonaisvastausmäärää – eli ”ruutu on jäänyt valitsematta”. On myös huomattavaa, että muutamat suuremmat ampumaradat ovat saaneet useita vastauksia, eikä siis vastausmäärä ole sataprosenttisesti sama kuin erillisten ratojen määrä. Karkeasti arvioiden yhtä rataa kohden tuli noin 1,3 vastausta.

| Ulko- ja sisäratoja | Ratojen määrä |
| --- | --- |
| Ulkoratoja | 290 |
| Sisäratoja | 26 |

| Ympäristölupa-asiat | Ratojen määrä |
| --- | --- |
| Ympäristöluvallisia ratoja | 177 |
| Ympäristölupa vaadittu | 200 |
| Ympäristölupa haettu | 197 |

| Riistamaalit | Ratojen määrä |
| --- | --- |
| Hirvirata, 75m | 80 |
| Villikarju | 39 |
| Hirvirata, 100m | 70 |

| Asetyypin ratoja | Ratojen määrä |
| --- | --- |
| Ilma-aseratoja | 46 |
| Pienoiskivääriratoja | 213 |
| Pistooliratoja | 193 |
| Haulikkoratoja | 165 |
| Kivääriratoja | 250 |

| Ampumakoe mahdollinen | Ratojen määrä |
| --- | --- |
| Metsäkauriskoe | 175 |
| Hirvi- ja peurakoe | 195 |
| Karhukoe | 166 |
| Ampumataitotesti | 54 |

Ympäristökoulutusmateriaali

Käytössä ollut koulutusmateriaali oli peräisin 2000-luvun alkupuolella. Kymmenen vuotta päivittämättä ollut ampujan ympäristöopas sekä seuratoimijoiden ympäristökoulutusmateriaali päätettiin uudistaa nykytilannetta vastaaviksi.

Tarjouskilpailun perusteella valittiin Ramboll materiaalin päivittäjäksi. Työ käynnistyi syksyllä ensimmäisellä ohjausryhmän kokouksella. Materiaali valmistui aikataulun mukaisesti vuoden loppuun mennessä ja se kattaa seuraavat osa-alueet:

- Johdanto ampumaratojen ympäristövaikutuksiin

- Kemialliset vaikutukset

- Meluvaikutukset

- Jätehuolto

- Ympäristölainsäädännön pääperiaatteet

- Ampujan ympäristöopas

Näistä ampujan ympäristöopas on oheistettuna liitteessä 1.

Materiaali tullaan laittamaan lausuntokierrokselle alkuvuodesta ja päivittämään saatujen korjaus- ja täydennysehdotusten perusteella vuoden 2013 loppuun mennessä.

Ampumarata-alueiden riskinhallintajärjestelmä

Ampumarata-alueiden riskinhallintajärjestelmän kehittämiseksi (LIFE RIMSS, Risk Management System for Shooting Ranges) jätti Suomen ympäristökeskus (SYKE) elokuussa 2012 hanke-esityksen EU:lle. Hankkeen päätavoitteena on luoda kokonaisvaltainen riskinhallintajärjestelmä lopetetuille ja toimintaansa jatkaville ampumaradoille. Tätä päätavoitetta tukevia osatavoitteita ovat:

- arviointityökalu, joka soveltuu vaihtoehtoisten kunnostusmenetelmien kestävyyden vertailuun toimintansa päättäneillä ampumarata-alueilla;

- arvio nykyisten, vaihtoehtoisten riskinhallintamenetelmien kestävyydestä ja näiden käyttökelpoisuudesta perustettavilla ja toimintaansa jatkavilla ampumaradoilla;

- kunnostusohjelma lopetetuille ampumaradoille;

- ehdotus rahoitusjärjestelmäksi lopetettujen ampumaratojen kunnostamiseksi;

- toimintamalli (suositus) ampumaratatoiminnasta aiheutuvien ympäristö- ja terveysriskien arvioimiseksi ja hallitsemiseksi.

Hankkeen käynnistyminen keväällä 2013 edellyttää tehdyn esityksen hyväksymistä ja 50 % LIFE-rahoitusosuuden myöntämistä. Kotimaisia osallistuja- ja rahoittajatahoja ovat SYKEn lisäksi YM, Puolustusvoimat, Etelä-Savon ELY-keskus, Ramboll ja Ekokem. Ympäristötyöryhmä lupautui osallistumaan harrastajakunnan edustajana hankkeeseen, joka käynnistyessään kestäisi vuoden 2017 loppuun asti.

AMPY- ja BAT-hankkeet

Ympäristöministeriö asetti vuonna 2010 ampumaratojen ympäristölupaohjeistusta valmistelevan työryhmän. Työryhmä otti työnimekseen AMPY.  Valmis ”Ampumaratojen ympäristölupaopas” allekirjoitettiin tammikuussa 2012. Oppaasta tuotettiin kevään aikana painotuote, joka julkaistiin heinäkuussa.  Kysyntään nähden liian pienestä painosmäärästä johtuen opas loppuunmyytiin nopeasti eikä uutta painosta ilmeisesti tilata. Materiaali on löydettävissä sähköisenä mm. YM:n ja Ampumaharrastusfoorumin kotisivuilta.

Ulkona sijaitsevat ampumaradat tulivat ympäristöluvanvaraisiksi ympäristönsuojelulain tultua voimaan vuonna 2000. Ampumaratojen ympäristöluvissa ampumaradoilta edellytetään ympäristönsuojelulain mukaisesti parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) käyttöä. Parasta käyttökelpoista tekniikkaa ampumaradoille ei kuitenkaan ole EU- tai kansallisella tasolla erikseen määritelty.

Ampumaratojen parhaiden käyttökelpoisten tekniikoiden selvitys ja arviointi aloitettiin vuonna 2010 puolustusvoimien aloitteesta. Kansallisten BAT-selvitysten laatimista ohjaa Suomen ympäristökeskus, joka hyväksyi esitetyn aloitteen. BAT -hankkeen hankepäällikkönä toimii Sara Kajander Puolustushallinnon rakennuslaitoksesta.

Hanke on viivästynyt alkuperäisestä aikataulustaan ja sen loppuraportti valmistunee keväällä 2013.

Yhteydenpito ampumayhdistyksiin

Ympäristönsuojelulain voimaanpanolain (113/2000) 6 § asetti vanhoille toimiville ampumaradoille määräpäivän, johon mennessä ampumaradan ylläpitäjän tuli ilmoittaa ampumarata ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Näiden ilmoitusten perusteella kirjoitettiin tarvittaessa ympäristöluvat. Ympäristölupien tarkistusjaksoksi merkittiin useimmin kymmenen vuotta. Tämä määräpäivä – 28.2.2002 – näkyi ympäristötyöryhmän työssä.

Ympäristöluvan tarkistus on menettelyltään samanlainen kuin itse luvan haku. Lisämausteena saattaa olla tarkistettavaan ympäristölupaan merkitty ennakkosuunnitelman laatimisvelvoite. Vanhat tutkimusaineistot eivät yksin kelpaa, vaan tutkimukset on tehtävä uudelleen.

Ampumaradan ylläpitäjien yhteydenotoissa oli päällimmäisenä esillä luvan tarkistukseen liittyvien tutkimusten ja riskianalyysien laadinta. Pohjaveden suojelu on osoittautunut ennakkoneuvotteluissa meluakin ongelmallisemmaksi haasteeksi. Ampumaratojen ympäristölupaohjeen linjauksia ei vielä kaikkialla noudateta.

Vuoden 2012 aikana ympäristövaliokunta tuki asiantuntemuksellaan noin 20 ampumaradan vastuuhenkilöitä heidän olosuhdehaasteissaan. Ympäristötyöryhmän omia ratakatselmuksia ei suoritettu vuonna 2012.

### Ampumaratojen kehittäminen

Alueellisia ja paikallisia toimijoita on runsaasti ja yhteistyö heidän välillään on valitettavan vähäistä tai sitä ei ole joillakin alueilla ollenkaan. Ampumaharrastusfoorumin kaltaisen yhteistyöverkoston käynnistäminen on niin maakunnittain kuin seutukunnittainkin nähty siten erittäin tärkeäksi. Muina mahdollisina yhteistyömuotoina on nähty muun muassa:

- Koulutusyhteistyö (ampumakorttikoulutus, ampumaurheilu ja metsästys tutuksi tempaisut kouluissa tai tapahtumiin/messuihin liittyen)

- Kilpailutoimintaan liittyvä yhteistyö; järjestelyt, haasteottelut tms.

- Muu ”edunvalvontatoiminta” (tiedottaminen, vaikuttaminen kunnalliseen päätöksentekoon yms.)

- Ostopalvelut, palveluntarjoajien kilpailuttaminen tms.

Valtakunnallisen ampumarataverkoston kehittämistä jatkettiin tukemalla ampumaharrastuksen alueneuvottelukuntien toimintaa. Vuoden 2012 tavoitteena oli käynnistää kuuden uuden neuvottelukunnan toiminta. Tavoitteessa onnistuttiin hyvin ja vain Pohjanmaan osalta tavoite siirrettiin vuodelle 2013. Vuoden lopussa alueneuvottelukuntien määrä oli 15.

Itä-Uusimaa päätettiin liittää alueena Pääkaupunkiseudun alueneuvottelukuntaan ja laajennuksen seurauksena muutettiin nimi paremmin aluetta kuvaavaksi Uudenmaan alueneuvottelukunnaksi.

Perustetut (violetti)

- Uusimaa 2009

- Pirkanmaa 2010

- Pohjois-Kymenlaakso 2010

- Varsinais-Suomi 2010

- Etelä-Karjala 2010

- Pohjois-Karjala 2011

- Päijät-Häme 2011

- Satakunta 2011

- Pohjois-Pohjanmaa 2011

- Kanta-Häme 2011

- Lappi 2012

- Ylä-Lappi 2012

- Länsi-Lappi 2012

- Kainuu 2012

- Pohjois-Savo 2012

Vuoden 2013 suunnitelma

- Etelä-Kymenlaakso

- Etelä-Pohjanmaa

- Keski-Pohjanmaa

- Etelä-Savo

- Länsi-Uusimaa

Kuva: Alueneuvottelukuntaverkoston kattavuus ja sen laajentamissuunnitelmat

(Karttapohja: © Jaana Halonen, Kuntaliitto)

## Ampumakortti -hanke

Vuoden 2012 tavoitteina oli:

- Tuottaa ampumakorttikoulutuksen tarvitsemaa esittely-, markkinointi- sekä koulutustilaisuuksien kurssimateriaalia.

- Laajentaa varusmiesten ampumakorttikurssien pilotointia ampumaharrastuksen alueneuvottelukuntien toimesta.

- Kääntää koulutusmateriaali ruotsin kielelle.

- Päättää ampumakorttihankkeen ylläpitovastuun siirtämisestä kokonaisuudessaan ampumakorttijärjestöjen vastuulle.

Ampumakortin suorittamisen materiaaleihin teetetään ns. lajiesittelyvideoita. Lajivideoiden tekemisestä on tehty sopimus Procam Oy:n kanssa. Videoiden työstöstä Procam:ssa vastaa Olli Kangas, joka on tuottanut myös monia metsästys- ja kalastusaiheisia luonto-ohjelmia. Esittelyvideoissa esitellään lajeissa käytettävät välineet ja varusteet, kerrotaan lajin perussäännöt ja erityispiirteet sekä kuinka lajista voi saada lisätietoa. Videoiden esittelyissä asiantuntijoina esiintyvät lajiensa menestyneet urheilijat, valmentajat sekä harrastajat.

Esittelyvideoita on kuvattu lajien EM- ja SM-kilpailuissa vuosien 2010 - 2012 aikana. Lajiesittelyvideot on tarkoitettu lajiin mukaan tuleville perusinformaatioksi. Lajiesittelyvideot valmistuvat vuoden 2013 aikana.

Ampumakorttityöryhmän toimesta ideoitiin tarpeita ampumakorttihankkeen koulutus- ja markkinointimateriaalin osalta. Alustavasti kirjattiin oheiset 8 erilaista tarvetta. Niiden tärkeysluokittelua ei ole toistaiseksi tehty eikä käytössä olevat resurssit ilmeisesti mahdollista niiden täysimääräistä toteuttamista.

- Kultahippupassi (ilma-asekorttikurssin koulutussisällön kuvaus)

- Banderolli ampumakorttikoulutuksesta (messukäyttö)

- ”Banderollin aineistosta” A1 tasoinen ampumakortti-info seurojen ja yhdistysten käyttöön

- Ampumakorttikurssimainos (muokattavissa kurssikohtaisesti)

- Ampumakorttikoulutusvideo (messukäyttö ja kotisivut)

- Ampujan 10 käskyä -seinäjuliste

- Ampumakorttiesitteen päivittäminen

- Ampumakorttikurssin (ruuti) ”työkirja”

Vuosina 2010 ja 2011 järjestettiin varusmiesten ampumakorttikursseja Santahaminassa, Tikkakoskella sekä Pirkkalassa. Näistä kahdella jälkimmäisellä paikkakunnalla koulutus sai jatkoa myös vuonna 2012.

Ensimmäiset pilottikoulutustilaisuudet järjestettiin vuoden aikana Lahdessa, Parolassa, Rovaniemellä, Sodankylässä ja Keuruulla.

Näiden lisäksi selvittelyjen alla oli 3 muutakin joukko-osastoa. Utissa ja Onttolassa ei kiinnostuneita ollut riittävästi kurssin järjestämiseksi. Tämä selittyi pääosin pienellä varusmiesvahvuudella. Säkylän osalta puolestaan ei löytynyt riittävästi vapaita ilta-aikoja eikä siten ollut edellytyksiä kurssitarjonnalle.

Vuoden lopulla perustetut Kainuun ja Pohjois-Savon alueneuvottelukunnat päättivät ryhtyä selvittelemään pilotointimahdollisuutta Hoikankankaalla ja Rissalassa vuoden 2013 aikana.

Ampumakorttihankkeen päättämiseen tähtäävissä toimenpiteissä ei edetty toivotulla tavalla. Koulutusmateriaalin päivitys toteutetaan siten, että se on käytettävissä tulevana kesänä.

## Muut tavoitteet

### 3.3.1.  Ampumaratoja sekä eräitä Ilma- ja jousiaseita koskevan lainsäädännön uudistamisen työryhmä

Sisäasiainministeriö asetti 25.4.2012 hankkeen ampumaratojen perustamista ja ylläpitoa koskevan lainsäädännön sekä eräitä ilma- ja jousiaseita koskevan lainsäädännön uudistamiseksi. Hankkeen valmistelun tueksi perustettiin työryhmä, jossa on edustajia sisäasiainministeriön lisäksi Poliisihallituksesta, poliisilaitoksista, ympäristöministeriöstä, maa- ja metsätalousministeriöstä, Suomen Ampumaurheiluliitosta, Reserviläisurheiluliitosta, Suomen riistakeskuksesta, Ampumaharrastusfoorumista ja Suomen Ilma-aseharrastajista.

Virkamiesten lisäksi työryhmään nimettiin seuraavat henkilöt:

- Sauli Härkönen 	Suomen riistakeskus

- Jorma Riissanen 	Suomen Ampumaurheiluliitto

- Eino Svinhufvud 	Reserviläisurheiluliitto

- Tapio Hänninen 	Ampumaharrastusfoorumi

- Mika Niemelä 	Suomen Ilma-aseharrastajat.

Työryhmän pysyviksi asiantuntijoiksi kutsuttiin lisäksi Teemu Simenius Suomen Metsästäjäliitosta, Antti Sukuvaara Asealan Elinkeinonharjoittajista ja Timo Huikkala Suomen Asekauppiaitten liitosta.

Työryhmä aloitti työnsä 13.6.2012 ja kokoontui kesällä ja syyskauden aikana suunnilleen kahden viikon välein lukuun ottamatta virkamiesten kesäloman aikaa. Työryhmän puheenjohtajana toimi alkusyksyyn asti lainsäädäntöneuvos Pertti Normia ja sihteerinä Mikä Lehtonen. Normian jäätyä sairauslomalle puheenjohtajana jatkoi poliisitarkastaja Seppo Sivula sisäasiainministeriöstä.

Työryhmä asetti tavoitteekseen, että työryhmän kannanotot olisivat valmiit vuoden 2012 loppuun mennessä ja että lausunnot työryhmätyön pohjalta tehdystä luonnoksesta hallituksen esitykseksi voitaisiin pyytää kevään 2013 aikana, jolloin hallituksen esitys voitaisiin antaa Eduskunnalle kevätistuntokauden lopussa. Pykäläehdotuksia perusteluineen ei saatu valmiiksi vuoden 2012 loppuun mennessä. Työryhmä jatkaa työtään vuoden 2013 puolella.

Työryhmän toimintatapa on ollut positiivisen keskusteleva. Alkuvaiheen kokouksiin kutsuttiin kuultaviksi 18 ampumaharrastukseen tavalla tai toisella liittyvää viranomais- tai järjestötahoa. Aivan kaikki kutsutut eivät kutsua noudattaneet vaan lähettivät kirjallisen kannanottonsa. Muutama ilmoitti, ettei ota työryhmän työhön kantaa. Siinä vaiheessa kun työryhmän kannanotot alkoivat olla suurelta osalta muotoutuneet, työryhmä kutsui koolle asiaan vaikuttavia harrastus- ja viranomaistahoja kuulemistilaisuuteen. Tämä tilaisuus järjestettiin 3.12.2012. Kutsuttujen tuli kuulemistilaisuuden jälkeen antaa kannanottonsa kirjallisesti viikon kuluessa.

Vuoden 2012 loppuun mennessä työryhmä sai valmiiksi ehdotuksen terveyden huollon henkilöstön ilmoitusvelvollisuutta ja -oikeutta poliisille koskevien säännösten muuttamisesta. Lääkärin ilmoitusvelvollisuus ehdotetaan rajattavaksi kahteen konkreettisesti määriteltyyn tapaukseen – henkilö todettu mielenterveystutkimuksessa itselleen tai toisille vaaralliseksi ja itsemurhayrityksen vuoksi otettu tahdosta riippumattomaan hoitoon. Oikeus ilmoituksen tekoon säilyy muissakin tapauksissa sekä lääkärillä että muulla terveydenhoitohenkilöllä.

Samoin valmistui ehdotus aseiden säilyttämistä koskeviksi säännöksiksi, jotka kirjataan myös asekaapin käytön osalta lakiin. Jos omistaa ERVA-aseen tai yli 5 muuta asetta on asekaappi pakollinen. Jos aseita on vähemmän, niitä on säilytettävä lukitussa paikassa tai muutoin lukittuna niin, etteivät asiattomat henkilöt saa niitä käsiinsä. Ase voidaan myös purkaa osiin, jolloin osien säilyttäminen lukittuna saattaa helpottua. Uutena asiana ehdotetaan ampuma-aselakiin ns. asehotellia. Asealan elinkeinonharjoittaja voi tarjota aseiden säilytyspalvelua esimerkiksi sairauden, ulkomaan matkan tai opiskelun tms. ajaksi. Aseiden säilytystä toisen omistamassa asekaapissa myös selkeytetään. Aseiden kuljetukseen liittyvistä periaatteista työryhmä on antamassa myös esityksen. Aseiden lainauksen pituuteen tulee todennäköisesti myös tarkennus. Ilma-aseista ehdotetaan luvanvaraisiksi yli 6.35 mm kaliiperiltaan olevat aseet. Jousiaseita työryhmä ei esitä luvanvaraisiksi.

Ehdotus ampumaratalaiksi on myös varsin pitkällä. Ehdotusta laadittaessa paljon keskustelua aiheuttivat maanomistajan oikeus ampua omalla maallaan, väliaikaisen ampumapaikan perustaminen jonkin muun tapahtuman yhteydessä ja ampumaradan pitäjän oikeus varmistaa ampumaradan käyttäjän oikeus ampua ampumaradalla ja käytettyjen aseiden laillisuus. Näistä kaksi ensimmäistä jäänevät lain yksityiskohtaisiin perusteluihin ja viimeinen on lakiehdotuksessa lievässä muodossa.

Edellä mainitussa joulukuun kuulemistilaisuudessa oli läsnä varsin laaja-alainen edustus Ampumaharrastusfoorumin jäsenjärjestöistä. Tilaisuuteen oli pyydetty lisäksi valmistellut lausuntopuheenvuorot mm. Suomen Ampumaurheiluliitolta, reserviläisjärjestöiltä, Suomen Asehistorian Liitolta sekä Ampumaharrastusfoorumilta. Ampumaharrastusfoorumin jättämä kirjallinen lausunto on oheistettuna liitteeseen 2.

### 3.3.2.   Tiedottaminen

Ampumaharrastusfoorumin seminaari järjestettiin Helsingin Messukeskuksessa 2.3.2012. Teema oli ”Turvallinen ampumarata”.  Seminaarin puheenjohtajana toimi Suomen Metsästäjäliiton järjestöpäällikkö Teemu Simenius.

Vastaavien vuoden 2013 messujen suunnittelu käynnistettiin syksyllä ja sen teemaksi päätettiin ”Ampumaradat rakennemuutoksessa”. Reserviläisjärjestöt lupautuivat hoitamaan tilaisuuden käytännön järjestelyt.

Kesäkuussa järjestettiin jäsenjärjestöjen päättäjille (hallitusten puheenjohtajat ja toiminnanjohtajat) tilaisuus, jossa esiteltiin:

- ampumaharrastusfoorumi ja sen toimintaa sekä

- AMPU-hankeen tavoitteita ja saavutettuja tuloksia.

Loppukeskustelun yhteydessä käsiteltiin Ampumaharrastusfoorumin tulevaa toimintaa ja roolia sekä mandaattia. Tilaisuutta pidettiin osallistujien mielestä onnistuneena ja saatu palaute oli kannustavaa.

Suomen Metsästäjäliitto järjesti elokuussa Hyvinkäällä tilaisuuden tiedotusvälineiden edustajille. AMPU-hanke ja erityisesti toimenpiteet ampumaratojen turvaamiseksi esiteltiin sen yhteydessä. Hanke sai sen myötä myös valtakunnallista julkisuutta.

”Kentältä” saadun palautteen perusteella päätettiin ryhtyä laatimaan Ampumaharrastusfoorumin kokouspöytäkirjasta tiedote erityisesti alueneuvottelukuntien käyttöön. Kaksi ensimmäistä tiedotetta julkaistiin loppuvuoden aikana. Ne tullaan jatkossa laittamaan Ampumaharrastusfoorumin kotisivuille sekä jakamaan sähköpostilla alueneuvottelukuntien johdolle jatkohyödyntämistä varten.

Toimintavuoden loppupuolella käynnistettiin tammikuulle 2013 suunnitellun alueneuvottelukuntien puheenjohtajien neuvottelupäivien valmistelut.

Vastuu sisäisestä tiedottamisesta oli eri järjestöillä oman jäsenistönsä osalta.

### 3.3.3.   Edunvalvonta

Joulukuussa 2011 jätettiin vetoomus puolustusvoimien ampumaratojen säilyttämiseksi. Työtä ratojen säilyttämisen puolesta jatkettiin alkuvuonna 2012, jolloin puolustusvoimissa oli meneillään ”luopumissuunnitelmien” laatiminen. Muun muassa maaliskuussa käytiin tapaamassa ylijohtaja Esa Pulkkista Puolustusministeriöstä sekä maavoimien komentajaa.

Yhteistyötä jatkettiin myös Vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunnan kanssa. Neuvottelukunta jättikin kesäkuussa ”esityksen eduskunnalle harkittavaksi, että valtion talousarviossa osoitettaisiin määräraha maanpuolustusjärjestöjen valvottujen ampumaharrastusmahdollisuuksien kehittämiseen. Määrärahalla tuettaisiin maanpuolustusjärjestöjen ampumaharrastustoimintaa Puolustusvoimien ampumarataverkoston harvenemisesta ja ympäristölupavaatimusten tiukkenemisesta aiheutuvien kulujen (kuten puhdistamis-, osallistumis- ja lupamaksujen) hoidossa”. Koko esitys on oheistettuna liitteessä 3.

Puolustusvoimat julkaisi kesän aikana luettelon ampumarata- ja harjoitusalueista, joista tullaan luopumaan lähivuosien aikana. Keskeisiä ampumaratoja listalla oli yhteensä viisi. Harrastuskäytön kannalta merkittävimmät paikkakunnat olivat Kontiotahti ja Keuruu. Lisäksi sekä Hälvälä Hollolassa että Hiukkavaara Oulussa nimettiin jatkoselvitettäviksi kohteiksi.

Loppukesän aikana Ampumaharrastusfoorumi päätti keskustella Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kanssa mahdollisuudesta, että yhdistys toimisi tulevaisuudessa ampumarata-alueita hallinnoivana organisaationa. Alustava kannanotto oli myönteinen ja mahdollisuus tuotiin esille muun muassa lakityöryhmän kokouksessa.

Alkusyksystä oli tiedotusvälineissä esillä arvioita valtiovarainministeriön epävirallisista suunnitelmista, joiden mukaan joitakin puolustusvoimien luopumispäätöksen seurauksena vapautuvia kiinteistöjä ja maa-alueita luovutettaisiin jopa veloituksetta alueen kunnille. Tämän seurauksena ”ampumaharrastusfoorumi teki esityksen, että hallitus ryhtyisi toteuttamaan edellisen eduskunnan antamaa tavoitetta kattavan ampumarataverkoston toteuttamiseksi. Eräänä ajankohtaisena keinona esitettiin, että kunnille kompensaatioina annettavien rakennusten ja maa-alueiden myötä annettaisiin samalla kunnille velvoite ylläpitää alueella olevat ampumaradat kunnallisina liikuntapaikkoina.”

Esityksen tarkempaa esittelyä varten pyydettiin audienssia asian kannalta keskeisimmiksi katsotuilta kunta- ja puolustusministereiltä. Kuntaministerin tapaaminen järjestyi marraskuussa, jonka yhteydessä jätettiin hänelle liitteenä 4 oleva muistio. Tapaamisen yhteydessä kävi ilmi, että vastaavanlainen tapaaminen olisi pyrittävä aikaansaamaan myös valtiovarainministerin kanssa.

Sisäasiainministeriön vastaus vuonna 2011 tehtyyn esitykseen ampuma-asekouluttajakoulutuksen maksuttomuudesta saatiin huhtikuussa. Vastauksessa todetaan seuraavaa:

Valtiovarainministeriö on katsonut, että ampuma-asekoulutuksen antaminen on valtion maksuperustelain 4 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu maksullinen suorite, joka on tuotettu ao. tahon tilauksesta. Ampuma-asekouluttajakouluttajaksi hyväksymisessä on taas kysymys valtion maksuperustelain 4 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetusta maksullisesta päätöksestä, joka on tehty hakemuksesta. Valtiovarainministeriö on katsonut, ettei kyse ole maksuperustelain 5 §:n 1 ja 3 kohdissa tarkoitetuista maksuttomista suoritteista. Se on katsonut, että valtion maksuperustelaki on valtion viranomaisten suoritetuotannon maksullisuutta koskeva yleislaki, jonka maksullisuus- tai maksuttomuusperiaatteiden yhdenmukainen soveltaminen kaikkiin luonteeltaan samantyyppisiin tilanteisiin on tärkeää. Edellä olevan perusteella valtiovarainministeriö on katsonut, ettei kyseisten suoritteiden maksuttomuudelle ole esitetty perusteltuja syitä.

Valtiovarainministeriön lausuntoon viitaten sisäasiainministeriö katsoo, ettei ole perustetta muuttaa sisäasiainministeriön asetuksen 613/2011 valmistelun yhteydessä tehtyä tulkintaa, jonka mukaan ampuma-asekouluttajakoulutuksesta ja kouluttajaksi hyväksymisestä on perittävä suoritemaksu. Sisäasiainministeriö toteaa, että todistuksen antaminen henkilön harrastuneisuudesta ei ole aikaisemmin viranomaiselle kuulunut tehtävä. Todistuksia ovat aiemminkin antaneet esimerkiksi ampumaseurat ja yksityishenkilöt. Tilanne on 13.6.2011 muuttunut vain ampuma-aselain 6 §:n 2 momentin 4-7 kohdissa tarkoitettujen ampuma-aseiden osalta, muiden aseiden osalta säännökset ja menettelyt ovat ennallaan.

Ampumaharrastusfoorumi päätti vastauksen saatuaan kääntyä vielä asiassa hallintovaliokunnan puoleen, joka oli ollut maksuttomuuden kannalla lain käsittelyn yhteydessä. Silloisen hallintovaliokunnan puheenjohtajan kanssa asiasta keskusteltiin ja päädyttiin esittämään, että hallintovaliokunta ottaisi asian uudelleen käsittelyyn. Yllättävät henkilövaihdokset hallintovaliokunnan johdossa pysäyttivät asian etenemisen ja asiaan on tarkoitus palata keväällä 2013 valmisteilla olevan ampuma-aselakiuudistuksen yhteydessä.

Kaikki Ampumaharrastusfoorumin nimissä lähetetyt virallisluonteiset esitykset (vast) on löydettävissä kotisivuilta kohdasta esitykset.

# Hankkeen resurssit ja niiden käyttö vuonna 2012

Ohjausryhmä teki hankkeen valmisteluvaiheessa päätöksen, että järjestöjen omarahoitusosuus jakautuu siten, että SLU:n lajiliitot, metsästäjäjärjestöt, maanpuolustus- ja reserviläisjärjestöt rahoittavat hanketta 10.000 euron vuosiosuudellaan. Eri tahojen järjestöt ovat päättäneet keskenään kullekin järjestölle tulevasta rahoitusosuudesta tämän periaatteen mukaisesti. Asealan elinkeinonharjoittajien sekä Asehistorian liiton vuosijäsenmaksu on 500 €.

Tulot vuonna 2012

Siirtomääräraha vuodelta 2011	                  132 993,53 €

Jäsenjärjestöt yhteensä			 31 000,00 €

- SAL				     7.500,00 €

- SAHL				     2.500,00 €

- Suomen riistakeskus			     5.000,00 €

- SML				     5.000,00 €

- MPK				     2.500,00 €

- RESUL				     2.500,00 €

- RUL				     2.500,00 €

- RES				     2.500,00 €

- AAE				        500,00 €

-     AHL				        500,00 €

Tulot yhteensä		                   163 993,53 €

Menot vuonna 2012

Hankepäällikön ja a-ratasihteerin palkkiot  	- 42 000,00 €

Palkkion sivukulut (sotu yms.)		  - 6 670,70 €

Matkakorvaukset ja päivärahat 		  - 6 861,59 €

Majoitus ja ruokailu 			  - 1 170,75 €

Kokous- ja neuvott.kulut (ml foorum)		  - 4 618,86 €

SAL:n hallintopalvelut			  - 5 000,00 €

Koulutus- ja tutkimusmateriaali		-   9 982,20 €

Muut kulut		   		     - 479,32 €

Autopuhelimet			     - 411,51 €

Kulut yhteensä		                    - 77 194,93 €

Siirtomääräraha vuodelle 2013 on 86 798,60 €.

Siirtomäärärahasta on sidottuna

- Ympäristö- ja turvallisuushankkeelle noin 35.000 € sekä

- Ampumakorttihankkeen noin 45.000 €.

Näin ollen vapaa siirtyvä rahoitusosuus on runsaat 5.000 €.

# Hankkeen ohjausryhmä ja työryhmät

Ohjausryhmän kokoonpano oli vuoden aikana seuraava:

Risto Aarrekivi 	SAL 	pj

Jukka Haltia	SAHL

Antti Nieminen	MPK

Suvi Tuomanen	RES

Marko Patrakka	RESUL

Saku Liehu		RUL

Teemu Simenius	SML

Sauli Härkönen	Suomen riistakeskus

Esko Hakulinen	AAE

Raimo Suominen	AHL

Jorma Riissanen	SAL 	siht

Ohjausryhmä kokoontui vuoden aikana 10 kertaa.

Kuva: AMPU-hanke työryhmineen vuoden 2012 lopussa

# Hankkeen jatkaminen

Alkuperäisen hankesuunnitelman mukaan AMPU-hanke suunniteltiin jatkamaan aktiivisesti työtään vuoden 2011 loppuun saakka. Tämän jälkeen nähtiin välttämättömäksi, että jatketaan pari vuotta alenevin resurssein sekä pilottiratojen (vast) rakentamisen että perusparannuksen tukemista.

Ampumakorttihanke on edennyt pääosin alkuperäisen aikataulun mukaisesti. Vuonna 2011 tehtiin jatkorahoitusesitys lisätavoitteiden toteuttamiselle. Esitys hyväksyttiin ja sen myötä kyetään saavuttamaan kaikki ampumakorttihankkeelle asetetut tavoitteet lisätavoitteineen vuonna 2013.

Rata-hankkeen osalta on viiveitä syntynyt merkittävien ennakoimattomien yhteistyöhankkeiden vuoksi. Esimerkkeinä mainittakoon AMPY- ja BAT -hankkeet. Ne sitoivat pääosan ympäristötyöryhmän resursseista vuosina 2010 - 2011. Siten vasta syksyllä 2011 saatiin pääosa muista ympäristö- ja turvallisuusasioiden kehittämishankkeista käynnistettyä. Joulukuussa 2012 jätettiin hankkeen osalta loppurahoitusesitys OKM:lle. Sen avulla hanke on päätettävissä viimeistään keväällä 2014, jolloin rahoituksen käytöstä ja saavutetuista tuloksista on tehtävä kattava tilitys.

Alueneuvottelukuntaverkoston laajentaminen toteutetaan pääosin Ampumaharrastusfoorumin omalla rahoituksella. Syksyllä tehtiin päätös, että työtä jatketaan siten, että viimeinenkin maakunta tule verkoston piiriin niin halutessaan vuoden 2013 aikana.

Opetus- ja kulttuuriministeriön huomattavalla taloudellisella tuella on ollut ratkaiseva merkitys molempien osahankkeiden etenemismahdollisuuksille. Se kertoo osaltaan myös vahvasta luottamuksesta Ampumaharrastusfoorumin toimintaa kohtaan. AMPU-hankkeella on siten erinomaiset edellytykset jatkaa aktiivista toimintaansa tehtyjen suunnitelmien mukaisesti vuoden 2013 loppuun asti, jolloin hanke tullaan suunnitellusti päättämään.

Helsingissä            .3.2013

Ohjausryhmän 			Hankepäällikkö

puheenjohtaja	Risto Aarrekivi	     	          Markku Lainevirta

JAKELU	      	SAL arkisto

Ampumaharrastusfoorumin jäsenet (sähköisesti)

12/ML/ML

### LIITE 1

### AMPUJAN YMPÄRISTÖOPAS

### LIITE 2

Sisäasiainministeriö

Mika Lehtonen

Ampumaratoja koskevan lainsäädännön sekä eräitä ilma- ja jousiaseita koskevan lainsäädännön uudistaminen

Ampumaharrastusfoorumi kiittää mahdollisuudesta saada lausua näkemyksensä aselainsäädännön uudistamishankkeen tämänhetkisiin linjauksiin. Linjaukset ovat pääosin kannatettavia. Jatkovalmistelun yhteydessä toivomme huomioitavan seuraavat esityksemme ja kannanottomme.

- Ampumaratalainsäädäntöön tulee täydentää ampumarataluvan siirtämissäännöksillä

Nykyisin ampumaratalupa lakkaa olemasta voimassa muun muassa toiminnanharjoittajan lakatessa
olemasta olemassa. Toiminnan siirtyessä toiselle toiminnan jatkajalle siirtymävaiheen tulisi
sujua katkotta - ja mielellään ilmoitusmenettelyllä.

Käytännön esimerkkeinä mainittakoon vaikkapa puolustusvoimilta vapautuvien ratojen ”siirto” ampumaratatoimintaa harjoittavalle yhdistykselle tai samalla alueella sijaitsevien eri ratojen hallinnointivastuiden siirto yhteisesti perustettavalle ampumaratayhdistykselle.

- Ampumaradan muuttaminen

Toimivan ampumaradan vähäinen muuttaminen tulee saattaa ilmoituksenvaraiseksi. Tällainen menettely mahdollistaa lupien ajan tasalla pidon ilman merkittävää byrokratiaa.

Muutosta tulee pitää vähäisenä, jollei se vaikuta heikentävästi rataturvallisuuteen.

- Ampumaratalain 10 § määritetään ampumaradan käyttäjien valvonta seuraavasti:

Ratavastaavalla on oikeus tarkastaa ampumaradan käyttäjän oikeus ampua ampumaradalla. Ratavastaavalla ja ampumaradan käyttäjillä on oikeus keskeyttää ampumaradalla turvallisuutta vaarantava tai radan järjestyssääntöjen vastainen toiminta.

Ratavastaavan tehtävät määritetään lain 8 §:ssä. Tehtävät edellyttävät ympäristö- ja turvallisuuskysymyksiin hyvää perehtyneisyyttä. Tällaisia henkilöitä ei seuratasolla ole useita, joten yksittäisen ratavastaavan mahdollisuudet käytännössä tarkastaa käyttäjän oikeuksia ampua ampumaradalla ovat hyvin marginaaliset. Onhan keskusten alueilla useita ratoja, jotka saattavat sijaita laajalla alueella ja niillä kullakin säännönmukaisia harjoituksia useina iltoina viikossa.

Useimmiten säännönmukaisten harjoitusten (vast) johtajaksi on nimetty joku seuran jäsen. Tehtävään liittyy samalla vastuu toiminnan turvallisuudesta. Ammuntojen johtajiksi nimetyille tuleekin myöntää ratavastaavan oikeudet valvonnan toteuttamiseksi.

- Terveydenhuollon ammattihenkilön ilmoitusoikeus ja –velvollisuus

Luonnoksessa esitetään, että lääkärillä ja muulla terveydenhuollon ammattihenkilöllä on oikeus salassapitosäännösten estämättä tehdä poliisille ampuma-aseilmoitus henkilöstä, jonka hän potilastietojen ja henkilön tapaamisen perusteella katsoo perustellusta syystä olevan terveydentilansa tai käyttäytymisensä perusteella sopimaton pitämään hallussaan ampuma-asetta, aseen osaa, patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia.

Edellä kuvattu arvio potilastietojen tai henkilön tapaamisen perusteella vaatii erityistä ammattitaitoa. Tämä oikeus ampuma-aseilmoituksen tekemiseen tuleekin muuttaa ehdottomasti siten, että se myönnetään vain lääkärille.

- Aseiden hankkimislupamenettely

Nykyisestä uudistetun aselain mukaisesta lupaprosessista on kertynyt jo kohtuullisesti kokemuksia. Ei liene kovinkaan väärin arvioitu, jos väitetään sen työllistäneen merkittävästi lupaviranomaisia ja pidentäneen huomattavasti prosessin läpimenoaikoja.

Valtionhallinnossa on käynnissä ns byrokratiatalkoot. Mm Ympäristönsuojelulain uudistamisen yhteydessä on tarkoitus siirtyä vähäisten ampumaratojen osalta rekisteröintimenettelyyn, ampumaradat ilmeisesti tulevat kevennetyn lupamenettelyn piirin ja vain ampumaurheilukeskukset vaativat täydellisen lupaprosessin.

Esitetään, että aseen hankkimislupaprosessia kevennetään merkittävästi siirtymällä käytäntöön, joka oikeuttaisi hankkimaan ilmoitusmenettelyllä vastaavantyyppisen aseen, kuin mihin ao henkilöllä jo ennestään on hallussapitolupa.

Menettely voisi olla vastaavantyyppinen kuin mitä lausunnolla olevassa lakimuutoksessa esitetään sovellettavan yli 6,35 mm ilma-aseiden kohdalla, mikäli ao henkilö omistaa entuudestaan jonkin luvanvaraisen aseen.

Mikäli työryhmä katsoo, ettei toimeksianto tätä mahdollista, niin esitetään, että asiasta tehdään vähintään jatkokehittämisehdotus loppuraportin yhteyteen.

Ampumaharrastusfoorumin puolesta

Markku Lainevirta

AMPU-hankepäällikkö

### LIITE 3

Tiedotteet

20.06.2012 14:10

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunta on huolissaan maanpuolustusjärjestöjen ampumaharrastusmahdollisuuksia kaventavasta kehityksestä

Valtioneuvoston asettama Vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunta esittää syvän huolensa maanpuolustusjärjestöjen ampumaharrastusmahdollisuuksia kaventavasta kehityksestä.

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunta koostuu kansanedustajista, sekä pysyvinä asiantuntijoina elinkeinoelämän, ammattiyhdistysten, ministeriöiden sekä maanpuolustusjärjestöjen edustajista. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii Johannes Koskinen.

Puolustusvoimauudistuksen seurauksena varuskuntaverkko harvenee ja puolustusvoimien ampumaratoja poistuu myös harrastekäytöstä. Se tulee vähentämään paikallisten maanpuolustusjärjestöjen ampumaseurojen harrastusmahdollisuuksia sekä maanpuolustuskoulutusyhdistyksen mahdollisuuksia antaa reserviläisille suunnattua ase- ja ampumakoulutusta.

Samanaikaisesti voimaansaatettavat uudet ympäristölain vaatimukset harventavat neuvottelukunnan mukaan turvallista ja ympäristölupavaatimukset täyttävää ampumarataverkostoa entisestään. Tiukkenevat ympäristölupaehdot tulevat lähivuosina aiheuttamaan myös huomattavia investointeja ampumaratoihin.

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunta esittääkin eduskunnalle harkittavaksi, että valtion talousarviossa momentille ?maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen? osoitettaisiin määräraha maanpuolustusjärjestöjen valvottujen ampumaharrastusmahdollisuuksien kehittämiseen.

Määrärahalla tuettaisiin maanpuolustusjärjestöjen ampumaharrastustoimintaa Puolustusvoimien ampumarataverkoston harvenemisesta ja ympäristölupavaatimusten tiukkenemisesta aiheutuvien kulujen (kuten puhdistamis-, osallistumis- ja lupamaksujen) hoidossa.

Lisätietoja puolustusministeriössä antaa neuvottelukunnan pääsihteeri, vanhempi osastoesiupseeri Asko Valta puh. 0295 140338.

### LIITE 4

Kuntaministeri 					23.11.2012

Henna Virkkunen

Valtioneuvosto

Arvoisa kuntaministeri!

Ampumaharrastusfoorumin edustajat kiittävät tilaisuudesta kertoa näkemyksistään ja tavoitteistaan, jotka liittyvät ampumarataverkoston tulevaisuuteen. Foorumi edustaa noin puolta miljoonaa ammunnan harrastajaa.

Keskeiset asiamme ovat seuraavat:

- Foorumi muistuttaa edellisen Eduskunnan Hallintovaliokunnan esittämästä lausumasta, jossa ampumarataverkoston turvaamista pidettiin tärkeänä. Foorumi katsoo, että lausuma velvoittaa myös nykyisiä päättäjiä.

- Valmisteilla olevaan Ampumaratalakiin on sisällytettävä maininta maakuntaliittojen ja kuntien vastuusta ampumarataverkoston kaavoittajina, ylläpitäjinä ja kehittäjinä.

- Koska ampumaradat ovat Liikuntalain tarkoittamia liikuntapaikkoja, kunnan pitää huolehtia omalta osaltaan niiden ylläpitämisestä kuntalaistensa harrastustarpeita varten.

- Kuntien pitää huolehtia kaavoituksen keinoin riittävistä suoja-alueista ampumaratojen ympärille ja välttää asutuksen kaavoittamista niiden lähelle.

- Kuntauudistuksessa on huolehdittava siitä, että liitoskunnan alueella sijaitsevat ampumaradat säilyvät ja vastuu niiden ylläpidosta on selkeä.

- Puolustusvoimien luopuessa rakenneuudistuksessaan tietyistä ampumaradoista on tärkeää, että niiden jatkokäyttö ampumakeskuksina turvataan. Foorumi pitää parhaana ratkaisuna, että kunta saa tai ostaa radat omistukseensa. Toisena vaihtoehtona voisi olla Maanpuolustuskoulutusyhdistys yhteistoiminnassa muiden ammuntaa harjoittavien järjestöjen kanssa. Tämä ratkaisu edellyttää lisäresursseja.

Risto Aarrekivi				Sauli Härkönen

Ampumaharrastusfoorumin puheenjohtaja		Ampumaharrastusfoorumin varapuheenjohtaja

Suomen Ampumaurheiluliitto ry		Suomen riistakeskus